## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-农业绿色发展关键技术集成创新与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 李成贵 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503553
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 456.0425 | 456.0425 | 456.0425 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 456.0425 | 456.0425 | 456.0425 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2018年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 目标1：研发1批农业绿色发展的新技术、新产品、新模式，初步形成京津冀农业绿色发展综合技术体系； 目标2：形成循环农业领域关键技术体系6套，建立蔬菜安全生产领域技术模式2-3项，提出蔬菜安全生产领域技术3套，形成农业生态景观提升关键技术体系2套； 目标3：获得高温脱臭微生物、常温静态发酵菌剂、秸秆高效腐熟剂、高养分有机肥等新产品4项； 目标4：形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备3-5套； 目标5：建立蔬菜安全生产领域新方法、规程5项； 目标6：申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利6项以上，发表论文25篇以上； 目标7：建设循环农业相关示范点1个，农业生态景观相关示范点2个。 年度目标： 目标1：研发形成静态常温堆肥、除臭保氮发酵、沼液氮磷回收、农业景观提升以及冀北冷凉地区露地蔬菜主要病虫害综合防治技术等关键技术体系6套； 目标2：构建废弃物资源化处理，番茄、黄瓜高品质技术模式2套，形成适宜研究区域的循环农业综合性技术方案对策1-2套，开发出适宜冀北地区的可持续型人工草花组合5-6个； 目标3：建立设施蔬菜水肥综合管理示范点2-3个，建立蔬菜安全生产示范基地5-6个，建立农业生态景观提升示范区2个； 目标4：辐射带动京津冀农业废弃物资源化利用面积2万亩，实现蔬菜安全生产新品种、新技术、新装备推广示范面积3万亩； 目标5：培训农民与技术人员330人次； 目标6：对蔬菜安全生产基地100份蔬菜和20份地理标志产品进行营养安全质量评价； 目标7：发表核心期刊文章5-6篇，提交政策建议稿1篇，申报专利1-2项。 | [5 empty] | 项目期目标：（2018年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 目标1：研发1批农业绿色发展的新技术、新产品、新模式，初步形成京津冀农业绿色发展综合技术体系； 目标2：形成循环农业领域关键技术体系6套，建立蔬菜安全生产领域技术模式2-3项，提出蔬菜安全生产领域技术3套，形成农业生态景观提升关键技术体系2套； 目标3：获得高温脱臭微生物、常温静态发酵菌剂、秸秆高效腐熟剂、高养分有机肥等新产品4项； 目标4：形成蔬菜水肥一体化管理策略和装备3-5套； 目标5：建立蔬菜安全生产领域新方法、规程5项； 目标6：申请循环农业、蔬菜安全生产等领域专利6项以上，发表论文25篇以上； 目标7：建设循环农业相关示范点1个，农业生态景观相关示范点2个。 年度目标： 目标1：研发形成静态常温堆肥、除臭保氮发酵、沼液氮磷回收、农业景观提升以及冀北冷凉地区露地蔬菜主要病虫害综合防治技术等关键技术体系6套； 目标2：构建废弃物资源化处理，番茄、黄瓜高品质技术模式2套，形成适宜研究区域的循环农业综合性技术方案对策1-2套，开发出适宜冀北地区的可持续型人工草花组合5-6个； 目标3：建立设施蔬菜水肥综合管理示范点2-3个，建立蔬菜安全生产示范基地5-6个，建立农业生态景观提升示范区2个； 目标4：辐射带动京津冀农业废弃物资源化利用面积2万亩，实现蔬菜安全生产新品种、新技术、新装备推广示范面积3万亩； 目标5：培训农民与技术人员330人次； 目标6：对蔬菜安全生产基地100份蔬菜和20份地理标志产品进行营养安全质量评价； 目标7：发表核心期刊文章5-6篇，提交政策建议稿1篇，申报专利1-2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | 6套 |  |  | 6套 |  | 3 | 3
|  |  | 目标二相应数量指标 | 8-10个 |  |  | 10个 |  | 3 | 3
|  |  | 目标三相应数量指标 | 9-11个 |  |  | 11个 |  | 2 | 2
|  |  | 目标四相应数量指标 | 5万亩 |  |  | 5万亩 |  | 2 | 2
|  |  | 目标五相应数量指标 | 330人次 |  |  | 330人次 |  | 2 | 2
|  |  | 目标六相应数量指标 | 120份 |  |  | 120份 |  | 2 | 2
|  |  | 目标七相应数量指标 | 7-9项 |  |  | 9项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  |  | 目标四相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  |  | 目标五相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  |  | 目标六相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  |  | 目标七相应质量指标 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年年底完成任务指标 |  |  | 2020年12月完成任务指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 按预算批复控制成本 | 456.0425万元 |  |  | 456.0425万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 20 | 15 | 需要技术人员磨合和标准化操作
|  | 社会效益指标 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 12 | 需要技术的标准化操作和熟练操作
|  | 生态效益指标 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 11 | 绿色生产需要系统递进推进
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现阶段不涉及 | 不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。