## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 盐碱地土壤改良与植被重建研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京草业与环境研究发展中心
项目负责人 |  | 郑瑞伦 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503312
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 400000 | 400000 | 137185.75 | 10 |  |  |  | 34.3% | 3.4296
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 400000 | 400000 | 137185.75 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、初步明确施用生物炭和柳枝稷、荻种植相结合技术在滨海盐碱地植被恢复中的作用以及土壤生态效应。 2、在河北滨海重度盐碱土壤中，添加蚯蚓活性基质，增加有机物的分解和养分释放，改善盐碱地土壤理化性质，提高欧李产量与品质。 | [5 empty] | 1、通过穴施生物炭和柳种植枝稷、荻，显著减小了土壤容重，增加了土壤孔隙度和有机质等理化性质，提高了植物成活率，增加了植物生物量。 2、通过添加蚯蚓活性基质，显著改善了土壤理化性质，增加了有机物和养分含量，增加了微生物物种丰富度，提高了欧李成活率和产量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （80分） | 数量指标 | 植物种类 | ≥2 |  |  | 3 |  | 10 | 10
|  |  | 发表文章 | 1-2篇 |  |  | 2篇 |  | 10 | 10
|  |  | 申请发明专利 | 1-2项 |  |  | 1 |  | 20 | 10
|  | 质量指标 | 成活率 | ≥80% |  |  | 70% |  | 10 | 8.7 | 实际存活率存在偏差
|  |  | 种植面积 | ≥10 亩 |  |  | 12亩 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 植被覆盖率 | 一年内达到70%以上 |  |  | 一年内80%以上 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 草苗成本 | <6000 元/亩 |  |  | <5000 元/亩 |  | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 带动游客量 | 增加5% |  |  | 增加10% |  | 10 | 8 | 项目实施绩效成果支撑资料有待完善。
|  | 社会效益指标 | 增加绿色就业技术人员 | 增加5人 |  |  | 增加8人 |  | 10 | 8 | 项目实施绩效成果支撑资料有待完善。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 88.1296
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。