## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院协同办公平台业务系统与网站运维项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业信息技术研究中心
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 104.55 | 104.55 | 104.55 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 104.55 | 104.55 | 104.55 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对北京市农林科学院科研、办公自动化、财务管理、推广、人事等专业系统进行信息处理流程调整、数据服务接口集成、功能板块调整、数据更新、性能优化、安全检测等，同时依托国产操作系统、中间件等基础软件进行适用性测试。同时依托国产操作系统、中间件等基础软件进行适用性测试，提高专业系统安全防护级别，提升专业系统服务能力，提高北京市农林科学院行政管理和财务执行效率，通过科研资源的协同服务等提高全院科研创新能力。 | [5 empty] | 完成了7套业务系统的运维，针对平台业务需求解决各业务系统问题135个，协助院平台业务人员处理数据15.6万条, 通过电话，微信、QQ、邮件多渠道为院协同平台用户解决各类技术问题950多次, 现场技术支持响应时间平均15分钟，服务响应及时率100%，问题2小时内解决率为100%；提升了平台在口令猜解、强破、SQL注入、任意文件上传、WebLogic反序列化、Struts2、tomcat弱口令漏洞等信息安全防范能力；基于国产操作系统、中间件、服务器等基础环境开展业务系统的适用性适配和测试
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 软件维护数量 | 7套 |  |  | 7套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ≤1% |  |  | 0% |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 故障及时响应率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | 平均1.5小时 |  | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 |  |  | 15分钟 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2020-01-01 |  |  | 2020-01-01 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2020-05-01 |  |  | 2020-05-01 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 104.55万元 |  |  | 104.55万元 |  | 2 | 2
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤20% |  |  | 0 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到提升 | 通过实施能够保证北京市农林科学院大数据资源的持续集聚，为科研创新、科研规划决策和科研成果推广应用提供更有效的支撑，管理效率和科研创新效率得到有效提升 |  |  | 项目的实施保障了北京市农林科学院办公、财务、科研、技术推广、人事管理等系统的正常运行，实现了各类数据的汇聚和关联分析，办公、人事等管理效率提升20%以上，科研方面能够形成各个项目 |  | 30 | 25 | 项目实施起到了一定的预期效果，但支撑资料有待完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度90% |  |  | 90% |  | 20 | 15 | 项目实施起到了一定的预期效果，但支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。