## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 硬头鳟和黄喉拟水龟健康养殖调控机理的研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 036 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 徐绍刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 67565314
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 47.9672 | 47.9672 | 47.4032 | 10 |  |  |  | 98.82% | 9.8824
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 47.9672 | 47.9672 | 47.4032 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、分析出高温压力对硬头鳟幼鱼SOD、CAT、MDA和LZM免疫指标的影响； 2、分析出不同投喂方式对硬头鳟幼鱼生长的影响； 3、分析出不同投喂方式对硬头鳟幼鱼肠道菌群组成及变化的影响； 4、筛选出黄喉拟水龟的最佳养殖需水方案，初步摸索黄喉拟水龟缺水胁迫响应机理； 5、发表科技论文2篇、申请专利成果1项； | [5 empty] | 1、分析出了高温压力对硬头鳟幼鱼SOD、CAT、MDA和LZM免疫指标的影响；2、分析出了不同投喂方式对硬头鳟幼鱼生长的影响；3、分析出了不同投喂方式对硬头鳟幼鱼肠道菌群组成及变化的影响；4、筛选出了黄喉拟水龟的养殖需水方案，初步摸索出了黄喉拟水龟缺水胁迫响应机理；5、发表论文3篇，申请专利2项；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 论文 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 5
|  |  | 专利 | 1 |  |  | 2 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文 | 核心期刊 |  |  | 发表SCI文章2篇，核心期刊1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利 | 申请 |  |  | 申请 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 投喂方式和饥饿实验 | 4月前 |  |  | 4月 |  | 3 | 3
|  |  | 温度耐受力实验 | 10月前 |  |  | 10月 |  | 3 | 3
|  |  | 黄喉拟水龟转录组测序 | 10月前 |  |  | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月份 | 12月份前 |  | 12月份 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 严格按照财政批复执行 | 47.9672万元 |  |  | 支付资金47.4032万元 |  | 10 | 9 | 差旅费部分有少量剩余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到提升 | 提高养殖效率，降低养殖成本 |  |  | 降低了养殖成本 |  | 15 | 13 | 养殖成本仍有盖上空间
|  | 社会效益指标 | 得到提升 | 社会效益及社会影响力显著提升 |  |  | 社会效益及社会影响力得到了显著提升 |  | 15 | 13 | 社会效益及社会影响力仍需进一步提升
|  | 生态效益指标 | 得到提升 | 生态节水养殖技术研究可提高养殖产业技术水平 |  |  | 生态节水养殖技术提升了养殖产业技术水平 |  | 10 | 8.5 | 生态节水技术有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 张世杰、郭澎涛 | ≥90% |  |  | ≥95% |  | 10 | 9 | 服务对象满意度需要进一步加强
总分 | [8 empty] | 100 | 92.3824
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。