## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 作物表型组学协同创新中心平台建设设备采购
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业信息技术研究中心
项目负责人 |  | 赵春江 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503362
项目资金 |  | 372.7 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 372.7 | 372.7 | 372.4 | 10 |  |  |  | 99.92% | 9.992
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 372.7 | 372.7 | 372.4 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置便携式中距离三维激光扫描仪、多光谱植物激光三维扫描测量仪等共8台套设备，保障作物表型组学协同创新中心平台建设与产品研发顺利有序开展。 | [5 empty] | 除中长波红外制冷机芯组件因交货期长和免税政策导致延迟到货外，其他7台套设备均已到货并在作物表型组学协同创新中心平台建设与产品研发中有序使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增8数量 | 8台/套/件/辆 |  |  | 7台/套/件/辆 |  | 8 | 7 | 中长波红外制冷机芯组件因货期长和免税政策导致延迟到货，待可办理免税后尽快办理
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  |  | 87.5% |  | 4 | 3.5 | 1台设备未到货，尽快办理
|  |  | 设备质量 | 达到作物表型组学研究要求 |  |  | 到位设备均达到作物表型组学研究要求 |  | 4 | 3.5 | 1台设备未到货，尽快办理
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2月前 |  |  | 按计划进度开展 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 4月前 |  |  | 按计划进度开展 |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 9月前 |  |  | 按计划进度开展 |  | 5 | 4 | 1台设备未到货，尽快办理
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 按计划进度开展 |  | 5 | 0 | 1台设备未到货，尽快办理
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 372.7万元 |  |  | 372.7万元 |  | 3 | 3
|  |  | 单位购置成本 | ≤102元/台、套、件 |  |  | ≤102元/台、套、件 |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购节支率 | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | 得到提升 |  |  |  |  | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  |  |  | 10 | 8 | 项目实施效果支撑资料有待完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满足作物表型组学研究人员需求 |  |  | 已到位设备均满足作物表型组学研究人员需求 |  | 20 | 15 | 1台设备未到货，尽快办理
总分 | [8 empty] | 100 | 84.992
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。