## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 国家杂交小麦项目邓州育种站实验室升级改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京杂交小麦工程技术研究中心
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503968
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 60.5558 | 60.5558 | 60.5082 | 10 |  |  |  | 99.92% | 9.9921
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60.5558 | 60.5558 | 60.5082 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 邓州杂交小麦育种站实验室条件的完善，通过促进杂交小麦优势机理的研究和新品种的培育，对保障我国粮食安全产生提供重要的科技支撑。 | [5 empty] | 按照项目设计，完成建设国家杂交小麦项目邓州育种站实验室升级改造1处，建设面积540平方米，显著提高试验站实验室硬件水平，提升科研效率，保障杂交小麦品种育种和杂种优势机理研究更好更快发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 540平米 |  |  | 540平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  |  | 1处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 |  |  | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 5月前 |  |  | 已完成 |  | 2 | 1 | 受年初疫情影响，招标进度滞后
|  |  | 施工时间 | 7月-10月 |  |  | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 已完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60.555796万元 |  |  | 60.5558 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 显著提高试验站实验室硬件水平，提升科研效率，保障杂交小麦品种育种和杂种优势机理研究更好更快发展。 |  | 50 | 48 | 仪器设备有所欠缺，未能充分发挥作用，需补充完善相关仪器设备
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9921
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。