## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-作物表型组学协同创新研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息中心
项目负责人 |  | 赵春江 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503618
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 193.8867 | 193.8867 | 193.8867 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 193.8867 | 193.8867 | 193.8867 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：研发作物室内、温室、田间表型设备控制与数据分析软件系统6套，包括作物维管束表型解析软件1套、作物籽粒表型解析软件1套、作物温室生长环境及长势信息直播系统1套、基于图像的作物单株表型解析软件1套、作物单株3D表型解析软件1套和海量时序点云数据解算软件1套； 目标2：录用或发表论文3-4篇，其中SCI/EI论文2-3篇； 目标3:申请国家专利4-5项，其中发明专利2-3项，获得软件著作权登记2-3项。 | [5 empty] | （1）完成田间高通量表型平台自动控制系统2套，基于深度学习的植物维管束表型解析软件1套，基于图像的作物单株表型解析软件1套、作物籽粒表型解析软件1套、作物生长环境及长势信息监测系统1套、作物单株3D表型解析软件1套和海量时序点云数据解算软件1套。（2）发表论文6篇，其中SCCI论文5篇。（3）申请发明专利7项、实用新型专利7项；获得软件著作权登记3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 1.完成软件系统研发6套 | 6套 |  |  | 完成田间高通量表型平台自动控制系统2套，基于深度学习的植物维管束表型解析软件1套，基于图像的作物单株表型解析软件1套、作物籽粒表型解析软件1套、作物生长环境及长势信息监测系统1套、作物单株3D表型解析软件1套和海量时序点云数据解算软件1套 |  | 7 | 7
|  |  | 2.录用或发表论文3-4篇 | 3-4篇 |  |  | 发表论文6篇，其中SCCI论文5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 3.申请国家专利4-5项，获得软件著作权登记2-3项。 | 4-5项、2-3项 |  |  | 申请发明专利7项、实用新型专利7项；获得软件著作权登记3项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 目标1：系统验收合格率90% | 目标1：系统软件验收合格率90% |  |  | 系统软件验收合格率达到90% |  | 5 | 5
|  |  | 目标2：录用或发表SCI/EI论文2-3篇 | 目标：2录用或发表SCI/EI论文2-3篇 |  |  | 已发表的6篇论文中5篇为SCI期刊收录 |  | 3 | 3
|  |  | 目标3：申请专利为发明专利 | 目标3：申请发明专利2-3项 |  |  | 申请发明专利7项 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 6套软件系统研发 | 12月完成6套软件系统研发 |  |  | 12月份完成8套软件系统研发 |  | 5 | 5
|  |  | 录用或发表论文3篇 | 12月完成录用或发表论文3篇 |  |  | 12月份发表论文6篇 |  | 3 | 3
|  |  | 4项专利受理；获得获得软件著作权登记3项 | 12月完成4项专利受理；获得软件著作权登记3项 |  |  | 12月份申请发明专利7项、实用新型专利7项；获得软件著作权登记3项 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制在193.8867万元 | 193.8867万元 |  |  | 193.8867万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益得到提升 | 降低人工数据采集成本 |  |  | 显著提升大田/设施作物生育期多尺度表型信息采集效率和表型信息解析精度，降低人工数据采集成本。 |  | 20 | 18 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 促进现代农业育种信息化技术进步。 | 促进现代农业育种信息化技术进步。 |  |  | 促进现代农业育种信息化技术进步。 |  | 15 | 10 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 提升可持续影响 | 对育种环节中性状筛选、品种鉴定等技术方法效率的提高具有持续的推动作用。 |  |  | 对育种环节中性状筛选、品种鉴定等技术方法效率的提高具有持续的推动作用。 |  | 15 | 10 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。