## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-林果种质资源创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 张开春 |  |  |  |  | 联系电话 | 82596007
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 280 | 280 | 272.2 | 10 |  |  |  | 97.21% | 9.7214
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 280 | 280 | 272.2 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.收集并保存国内外林果种质资源55-65份，扩大资源储备容量。 2.鉴定评价林果资源120-140份，筛选优异资源10-17份。 3.筛选林果优系（株）23-25个，选育新品种1个。 4.发表论文3篇。 | [5 empty] | 按计划完成大部分的研究工作，受疫情影响，2020年未引入新的葡萄抗性资源，所以抗性位点检测主要集中在育种子代上。在今后的工作中，随着引进资源的增加，将补充新引进资源的抗性分子检测。原计划的国际合作取消。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 收集保存资源份数 | 55-65份 |  |  | 收集保存资源113份 |  | 2 | 2
|  |  | 评价资源份数 | 200-240份 |  |  | 评价资源1054份 |  | 2 | 2
|  |  | 筛选优异资源 | 15-20份 |  |  | 筛选优异种质81份 |  | 2 | 2
|  |  | 审定（或认定、登记）新品种数 | 1个 |  |  | 市审品种2个，登记品种1个，新品种权授权1项 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | 3篇 |  |  | 4篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 做好资源圃的更新复壮工作 | 更新30-50份资源，已收集资源无佚亡 |  |  | 对资源圃中277份病弱资源进行了更新维护，确保资源保存安全 |  | 5 | 5
|  |  | 开展林果种质的分子研究 | 开展杏相关性状的高通量测序及关键基因深度挖掘 |  |  | 使用重测序数据对杏仁甜苦性状相关基因进行GWAS定位，获得了14个与杏仁甜杏相关的kmers序列；通过研究确定了lcy-b和NCED是控制杏果β-胡萝卜素积累和果肉呈色的2个关键基因 |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 对收集的葡萄品种和育种材料，开展抗性位点的分子检测工作 |  |  | 利用scar分子标记对杂种后代开展葡萄白粉病抗性的早期筛选和性状预测，检测杂种后代单株3450株，淘汰感病植株1526株，准确率96.5%。 |  | 2.5 | 2 | 受疫情影响，2020年未引入新的葡萄抗性资源，所以抗性位点检测主要集中在育种子代上。在今后的工作中，随着引进资源的增加，将补充新引进资源的抗性分子检测。
|  | 时效指标 | 收集资源情况 | 1-12月完成资源收集 |  |  | 3-12月完成资源收集 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 评价资源情况 | 1-5月，开展草莓资源评价，5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗资源评价 |  |  | 1-5月，开展草莓资源评价，5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗资源评价 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 筛选优异资源及选优情况 | 1-5月，筛选草莓优异资源。5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗优异资源筛选。 |  |  | 1-9月，筛选草莓优异资源。5-10月，开展桃、杏、樱桃、葡萄、核桃、板栗优异资源筛选。 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 审定新品种情况 | 3-12月完成品种审定。 |  |  | 3-12月完成了品种审定。 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 280万元 |  |  | 272.2万元 |  | 10 | 9.5 | 受疫情影响，原计划的国际合作全部取消，差旅费减少。项目组根据上级主管单位要求，于2020年7月进行了预算调整。后期将加强预算编制管理，根据新形势减少会议费、国际合作交流等相关费用的预算。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 将加速优良品种的更新速度，促进林果产业可持续发展。 |  |  | 1个葡萄品种登记为良种，2个桃品种审定为良种，42个复选优系进入区试试验阶段，这些品种奖加速优良品种的更新速度，促进林果产业可持续发展 |  | 50 | 48 | 林果受自身多年生、无性繁殖等特点的影响，更新周期长，见效慢，新品种保护难，因此项目的直接和间接效益体现都是一个较长的过程，且在实际过程中，推广面积难以核实。今后将在新品种推广的机制、知识产权保护方面探讨，建立新的制度，促进产业发展。
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 现阶段不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 96.7214
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。