## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年农业科技项目-延庆区仁用杏产业增效关键技术试验示范
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 姜凤超 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82595857
项目资金 |  | 50万元 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在延庆区建设仁用杏高效生产试验示范点2个；开发新型杏加工产品1-2个，提升附加值；示范防晚霜技术、高效栽培管理技术、病虫害综合防治技术等3-5项；技术培训4-5次。 | [5 empty] | （1）建立新庄堡和三里庄村2个杏生产试验示范点；（2）开发杏醋与杏刨冰2个加工产品； （3）示范风障、电动迷雾机和树形结构防晚霜；示范有机肥与钾肥对仁用杏产量影响；示范杏仁蜂防治技术1项；（4）技术培训6次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设仁用杏高效生产试验示范点 | 2个 |  |  | 在延庆区新庄堡村和三里庄村建设2个仁用杏高效生产试验示范点 |  | 10 | 10
|  |  | 举办培训的班次 | 4-5次 |  |  | 举办线上技术培训1次，线下培训5次 |  | 10 | 10
|  |  | 开发新型杏加工产品 | 1-2个 |  |  | 开发了2个杏加工产品杏刨冰和杏醋 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 示范防晚霜技术，试验地座果率与对照 | 相比提高10%以上 |  |  | 示范与比较风障、电动迷雾机和树形结构防晚霜的效果，明确风障效果最好，与对照相比，提高座果率20%以上，增产40%左右； |  | 10 | 10
|  |  | 试验地仁用杏产量与对照相比 | 产量提高15%以上 |  |  | 依据《杏生产综合技术规程》进行病虫害综合防治技术的试验示范，产量比对照提高20%以上； |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时间进度 | 2020.1-2020.12 |  |  | 按计划安成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 申请财政资金 | 50万元 |  |  | 财政拨款50万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 初期基本达到杏园复壮、规范管理的目标。 |  |  | 初步完成杏园复壮、规范管理的目标 |  | 5 | 3 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 在试验示范点树立增收典型，将有力地促进仁用杏产业增效，带动乡村经济可持续发展。 |  |  | 促进当地仁用杏产业持续发蔚县 |  | 5 | 3 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 改善山区生态环境。 |  |  | 仁用杏发展为改善延庆区生态环境起到了积极的作用 |  | 5 | 3 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 项目完成后，示范具有一定的影响力 |  |  | 具有一定的持续影响力 |  | 5 | 3 | 项目实施效果支撑资料有待完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度情况 | 完成任务书规定的目标 |  |  | 完成任务书规定的目标 |  | 5 | 2 | 项目实施效果支撑资料有待完善
项目实施效果支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 90 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。