## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 杂交小麦精选设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京杂交小麦工程技术研究中心
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503968
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 255.8 | 255.8 | 255.8 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 255.8 | 255.8 | 255.8 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置杂交小麦精选设备，保障杂交小麦科研和示范业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 购置杂交小麦精选设备16台/套，保障了杂交小麦科研和示范业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量 | 16台/套/件 |  |  | 16台/套/件 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准/技术参数 |  |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2月前 |  |  | 2月前 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 5月前 | 5月前 | 5月前 | 5月前 |  | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | 11月前 | 11月前 | 11月前 | 11月前 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月前 | 12月前 | 12月前 | 12月前 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 255.8万元 | 271万元 | 271万元 | 255.8万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 粮食供给 | 得到保障 |  |  | 得到保障 |  | 40 | 32 | 设备尚未达到要求使用时间，影响效益实现
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。