## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年农业科技项目-农业科技新星计划项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 秦向阳 黄 杰 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进10名科技新星人员与10个农业生产主体之间建立科技推广服务工作关系，鼓励科技新星人员围绕京郊农业发展和农民的需求，以及就制约本行业科技发展的关键问题的重要环节开展农业技术应用研究或新品种、新产品、新技术的引进、试验、示范及推广，或者开展农业生产与管理等关键技术环节的调研，努力实现新型生产经营主体科技能力提升、重点产品高产能力提升、重点产区综合生产能力提升的“三提升”目标，实现增产增效10%以上。 | [5 empty] | 推进10名科技新星人员与10个农业生产主体之间建立科技推广服务工作关系，鼓励科技新星人员围绕京郊农业发展和农民的需求，以及就制约本行业科技发展的关键问题的重要环节开展农业技术应用研究或新品种、新产品、新技术的引进、试验、示范及推广，或者开展农业生产与管理等关键技术环节的调研，努力实现新型生产经营主体科技能力提升、重点产品高产能力提升、重点产区综合生产能力提升的“三提升”目标，实现增产增效10%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 培养科技新星人数 | 10人 |  |  | 10人 |  | 2 | 2
|  |  | 制定科技新星科技推广服务方案 | 10个 |  |  | 10个 |  | 2 | 2
|  |  | 对接新型生产经营主体 | 10个 |  |  | 10个 |  | 2 | 2
|  |  | 签订《工作任务书》和《工作协议书》 | 10个 |  |  | 10个 |  | 2 | 2
|  |  | 集成示范新品种、新技术和新成果 | 10项 |  |  | 10项 |  | 2 | 2
|  |  | 培养“有文化、懂技术、会经营、善管理”的一线生产能手 | 5-10名 |  |  | 10名 |  | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训次数 | 50次 |  |  | 50次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 对接主体重点产品单产提升 | 10% |  |  | 0.1 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-31 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目投入 | 50万元 |  |  | 50万元 |  | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对接主体经济效益提升 | 10% |  |  | 10% |  | 25 | 16 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 社会效益指标 | 对人才培养效益 | 为北京市农林科学院培养了一支根植乡村、了解乡村、服务乡村的优秀科技人才队伍，为农村地区培养一批“留得下、带不走”的土专家，对农村地区农业生产将产生更深远的社会影响和生态影响，远超过其所带来的经济效益。 |  |  | 为北京市农林科学院培养了一支根植乡村、了解乡村、服务乡村的优秀科技人才队伍，为农村地区培养一批“留得下、带不走”的土专家，对农村地区农业生产将产生更深远的社会影响和生态影响，远超过其所带来的经济效益。 |  | 25 | 16 | 项目实施效果支撑资料有待完善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 82
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。