## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院通州科技园区生态维护
主管部门 |  | 北京市农林科学院 179 |  |  |  |  | 实施单位 | 现代农业科技创新试验示范中心
项目负责人 |  | 郝利 |  |  |  |  | 联系电话 | 51505290
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 156.6751 | 156.6751 | 154.9659 | 10 |  |  |  | 98.91% | 9.8909
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 156.6751 | 156.6751 | 154.9659 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、安装3套直饮水设备，解决园区人员健康饮水； 2、安装3套污水处理系统，实现生活污水达标，系统的解决园区环境问题，推动园区的可持续发展。 | [5 empty] | 1、安装了3套直饮水设备，解决了园区人员健康饮水； 2、安装了3套污水处理系统，实现了生活污水达标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 饮水、污水设备各3套 | 产水量≥1000L/H、≥500L/H、≥60L/H的饮用水设备各一套。 处理能力为15m³/d、为8 m³/d、为4 m³/d的地埋式一体化生活污水处理站各一座。 |  |  | 产水量≥1000L/H、≥500L/H、≥60L/H的饮用水设备各一套。 处理能力为15m³/d、为8 m³/d、为4 m³/d的地埋式一体化生活污水处理站各一座。 |  | 10 | 8 | 支撑材料不足
|  | 质量指标 | 达到验收合格标准 | 验收合格率≥100% |  |  | 验收合格率≥100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 1年内全部完成 | 方案制定和前期准备时间4月前、招标采购时间5月前、采购物品到位时间10月前、验收时间12月前 |  |  | 方案制定和前期准备时间4月前、招标采购时间5月前、采购物品到位时间10月前、验收时间为10月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 156.6751 |  |  | 154.9659 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 履职基础公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 40 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 100% |  | 10 | 8 | 支撑材料不足
|  |  | 使用人员满意度 | ≥90%
总分 | [8 empty] | 100 | 85.8909
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。