## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年农业科技项目-农业生产智能精准信息服务体系的示范与推广
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所
项目负责人 |  | 平阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 5150 3534
项目资金 |  | 50万元 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | — | — | — | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | — | — | — | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过改变传统的农业生产信息服务手段，利用语义计算、语音识别、服务融合等多项关键技术的集成与融合，并形成了农业生产智能精准信息服务体系。在此基础上，构建“AI+农业生产信息服务”的新模式，面向农业生产过程，实现专业农技资源的精准信息服务对接。可有效推进北京全国科技创新中心建设，为乡村振兴战略的产业振兴提供现代化科技支撑。 | [5 empty] | 项目集成了自然语言处理、语言分析和答案抽取、咨询库自学习、语音人机交互等多项技术，研发了智能咨询人机交互服务系统，并在北京相关基地推广应用了5套；研发了集智能问答、信息推送、一键呼叫、视频咨询等功能于一体的精准咨询问答app，通过技术对接及农技服务形式在京郊相关基地累计安装450余次；项目执行期间，在密云区、大兴区和京科惠农平台培训宣讲 12次，累计培训1500余人次，发放宣传材料及操作手册约2100册，辐射达6500人；发表中文核心论文2篇，取得软件著作权2项；项目成果的推广示范有效提高了农技服务的便捷性、高效性和准确性，丰富了农技服务手段，促进了农业新品种、新技术的推广应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 智能咨询人机交互服务系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 智能咨询人机交互服务系统推广 | 5套 | 5套 | 5套 | 5套 |  | 2 | 2
|  |  | 精准咨询问答app | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 精准咨询问答app推广 | 300次 | 300次 | 300次 | 450次 |  | 2 | 2
|  |  | 组织开展推广培训 | 10次 | 10次 | 10次 | 12次 |  | 1 | 1
|  |  | 培训用户 | 1500人 | 1500人 | 1500人 | 1500人 |  | 2 | 2
|  |  | 发放宣传材料 | 2000册 | 2000册 | 2000册 | 2100册 |  | 2 | 2
|  |  | 辐射人数 | 5000人 | 5000人 | 5000人 | 6500人 |  | 2 | 2
|  |  | 论文 | 1篇 | 1篇 | 1篇 | 2篇 |  | 1 | 1
|  |  | 软件著作权 | 1项 | 1项 | 1项 | 2项 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 语音识别率 | 》95% |  |  | 》96% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 咨询问答响应率 | 》99.5% |  |  | 》99.6% |  | 7.5 | 7.5
|  | 进度指标 | 需求分析 | 2020.2.29 | 2020.2.29 | 2020.2.29 | 2020.2.26 |  | 2 | 2
|  |  | 方案设计、系统研发 | 2020.6.30 | 2020.6.30 | 2020.6.30 | 2020.6.27 |  | 1 | 1
|  |  | 系统测试 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 2020.8.31 | 2020.8.24 |  | 2 | 2
|  |  | 软著及手册撰写 | 2020.9.30 | 2020.9.30 | 2020.9.30 | 2020.9.15 |  | 1 | 1
|  |  | 系统培训 | 2020.11.30 | 2020.11.30 | 2020.11.30 | 2020.11.25 |  | 2 | 2
|  |  | 项目验收 | 2020.11.31 | 2020.11.31 | 2020.11.31 | 2021.11.30 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 材料费 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 出版/文献/知识产权事务 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 劳务费 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 专家咨询费 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人机交互服务的便捷性 | 20%以上 |  |  | 起到了一定的预期效果 |  | 15 | 10 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  |  | 提高农业信息咨询的精准性 | 10%以上 |  |  | 起到了一定的预期效果 |  | 15 | 10 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  |  | 培训辐射用户 | 5000人以上 |  |  | 起到了一定的预期效果 |  | 15 | 10 | 项目实施效果支撑资料有待完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 》95% |  |  | 》96% |  | 5 | 4 | 项目实施效果支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 84
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。