## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市林业果树科学研究院公益院所改革与发展
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 张开春 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82596007
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 414.3638 | 414.3638 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460 | 414.3638 | 414.3638 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：获得部市级以上成果奖励1项以上，发表核心以上论文30篇以上（其中SCI 7篇以上），出版（编译）论著5部以上，审认定林果新品种5个以上，申报专利3项以上，发布实施标准3项以上，申请植物新品种权2项以上，申请基因登记2项以上。吸引部市级以上科研项目5项以上，引进（创制）新材料150份以上，创制优良亲本20份以上。 | [5 empty] | 获得部市级以上成果奖励1项以上，发表核心以上论文30篇以上（其中SCI 7篇以上），出版（编译）论著5部以上，审认定林果新品种5个以上，申报专利3项以上，发布实施标准3项以上，申请植物新品种权2项以上，申请基因登记2项以上。吸引部市级以上科研项目5项以上，引进（创制）新材料150份以上，创制优良亲本20份以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 成果奖励 | 获得部市级以上成果奖励1项以上 |  |  | 获得部市级成果奖励3项 |  | 1 | 0.9 | 以第一完成单位获得奖励1项。以第参加单位获得奖励2项。
|  |  | 发表论文、出版（编译）论著等 | 发表核心以上论文30篇以上（其中SCI 7篇以上），出版（编译）论著5 |  |  | 发表论文45篇，（其中SCI 14篇）；出版（编译）论著5部 |  | 1 | 0.9 | SCI论文数量超100%，原因是基础研究能力提升较快，超出原有预期，今后将会调整预期。
|  |  | 审（认）定新品种 | 审认定林果新品种5个以上 |  |  | 审定新品种3个 |  | 1 | 0.6 | 审定品种3个，登记品种10个。国家、地方品种审定政策调整，取消了部分物种的品种审定，延长了品种试验的年份，影响了品种审定的进程，减少了品种审定数量。
|  |  | 申报专利 | 申报专利3项以上 |  |  | 申报专利9项 |  | 1 | 0.8 | 专利申报数量超预期，原因是科研人员对知识产权保护日益重视，导致申报数量与预期出现较大偏移，今后将调整预期值。
|  |  | 发布实施标准 | 发布实施标准3项以上 |  |  | 1项 |  | 1 | 0.3 | 制定的3项标准有两项未能按期通过验收发布，导致出现偏差。
|  |  | 申请植物新品种权 | 申请植物新品种权2项以上 |  |  | 实际申请6项 |  | 1 | 0.9 | 枣树、山楂等新科研团队的建立启动了新物种的保护工作，故增加了新品种权的申请量
|  |  | 基因登记 | 申请基因登记2项以上 |  |  | 实际4项 |  | 1 | 1
|  |  | 吸引科研项目 | 吸引部市级以上科研项目5项以上 |  |  | 实际7项 |  | 1 | 1
|  |  | 引进（创制）新材料 | 引进（创制）新材料150份以上，创制优良亲本20份以上 |  |  | 引进新材料150份，创制优良亲本24份。 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 林果良种选育与更新 | 市场化转移转化林果新品种（技术、专利）5项以上，公益性转移转化10个以上 |  |  | 市场化转移转化5项，公益性转移转化15个。 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 高效集约节水栽培及采后 | 展示示范优新栽培、采后等技术10项以上，推广或辐射5000亩以上 |  |  | 展示示范新技术18项，推广面积9570亩 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 生态功能监测与评价 | 城市森林生态系统水文、土壤、气象、生物多样化监测，林木与经济林树种吸滞污染物、提供负氧离子、固碳释氧等生态研究 |  |  | 保障“北京燕山森林生态系统国家定位观测研究站”的运行维护，开展城市森林生态系统水文、土壤、气象、生物多样化监测，林木与经济林树种吸滞污染物、提供负氧离子、固碳释氧等生态研究，并完成相应的报告 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 退耕还林调研与评估 | 为政府新一轮退耕还林政策制定提供科学依据 |  |  | 草拟《北京市退耕还林工程科技支撑工作方案》和《退耕还林工程科技帮扶人才激励办法》 |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 有序完成 | 统筹安排，有序完成 |  |  | 总体基本按进度完成 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，2-3月工作稍有滞后，4月后逐步恢复。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 460万元 |  |  | 414.3638 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，国际合作交流暂停，经费核减。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现科技成果（品种、技术、专利）转移转化收入300万元以上，果品产量实现5%左右的增长，果实品质逐步提升。 |  |  | 实际转化收入770.5万元。 |  | 15 | 13 | 果品产量和果品品质的提升缺少有效的支撑材料，今后工作中注意收集相关材料。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 为郊区果树产业提供科技支撑，参与攻坚脱贫，果农增收致富，生态环境宜居，人民获得感增强。 |  |  | 多家媒体（包括北京日报、门头沟融媒等）对我们的科技支撑做出了报道、宣传 |  | 20 | 17 | 受疫情、京郊产业等多因素影响，对京郊的服务和科技支撑尚有较大的提升空间。
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 为北京及京津冀城市森林规划及健康经营提供理论依据，为首都生态建设提供数据支撑 |  |  | 完成两份报告《常见经济林单株水分利用特征和固碳释氧功能研究报告》《北京市经济林生态功能研究》 |  | 15 | 13 | 对生态效益的贡献，不仅局限于森林生态，还有更广阔的空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 89.4
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。