## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 密云水源保护区生态环境与经济可持续发展模式构建与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物营养与资源研究所
项目负责人 |  | 魏丹 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503585
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 182.3363 | 182.3363 | 182.3353 | 10 |  |  |  | 100% | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 182.3363 | 182.3363 | 182.3353 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目以生态文明为建设导向，2020年以密云水库水源保护为目标，从解决农业面源污染问题为出发点，以黑山寺村为核心示范区，开展生态建设示范工程，形成库区面源污染源头减量、过程阻断、资源再利用和生态修复综合性策略。 | [5 empty] | 本项目以生态文明为建设导向，2020年以密云水库水源保护为目标，从解决农业面源污染问题为出发点，以黑山寺村为核心示范区，开展生态建设示范工程，形成库区面源污染源头减量、过程阻断、资源再利用和生态修复综合性策略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 示范区 | 3个 |  |  | 建设完3个示范区 |  | 5 | 5
|  |  | 示范基地 | 1个 |  |  | 建成完1个示范基地 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 示范区稳定运行 | 示范区稳定运行 |  |  | 示范区稳定运行 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成示范区建设 | 2020年完成示范区建设 |  |  | 2020年完成示范区建设 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数内 | 182.336297万 |  |  | 182.335297万 |  | 10 | 9.9999 | 会议费出现零头，退回
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 实现农业废弃物快速肥料化；生活污水提质；林下空地的到充分利用，发挥土地资源作用 | 实现农业废弃物快速肥料化；生活污水提质；林下空地的到充分利用，发挥土地资源作用 |  |  | 实现农业废弃物快速肥料化；生活污水提质；林下空地的到充分利用，发挥土地资源作用 |  | 40 | 30 | 生态效益较好，但是还需在进一步推广实施中提升
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度85%以上 | 得到当地政府和农民的肯定 |  |  | 得到当地政府和农民的肯定受益群体满意度85%以上 |  | 10 | 8 | 项目执行得到政府部门和民众得好评，具有基本得支撑材料，还有完善空间
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9998
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。