## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基于核桃幼苗逆境响应机制研究的设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 郝艳宾 |  |  |  |  | 联系电话 | 13701233662
项目资金 |  | 102 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 102 | 102 | 101.85 | 10 |  |  |  | 99.85% | 9.9853
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 102 | 102 | 101.85 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置6台（套）仪器设备，包括叶绿素荧光成像检测测量系统、植物高压导水率测量仪、土壤O2及CO2气体浓度测量仪、便携式土壤碳通量自动测量仪、土壤温度监测系统和土壤入渗自动测量系统，开展核桃抗逆生理研究，为北京地区核桃产业提质增效科研工作提供基础条件支撑。 | [5 empty] | 完成了年初预定目标，购置了叶绿素荧光成像检测测量系统、植物高压导水率测量仪、土壤O2及CO2气体浓度测量仪、便携式土壤碳通量自动测量仪、土壤温度监测系统和土壤入渗自动测量系统6台（套）仪器设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量6台套 | 购置6台套 |  |  | 购置6台套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率≥99% | 获取数据准确率≥99% |  |  | 获取数据准确率≥99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2020年1-3月，前期调研 | 3月调研，9月完成招标，12月完成购置 |  |  | 3月调研，4月完成招标，11月完成购置 |  | 10 | 10
2020年4-9月，完成招标
2020年10-12月，购置
|  | 成本指标 | 项目预算控制在102万元 | 预算102 |  |  | 实际支出101.85 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 1万元/年 |  |  | 1万元/年 |  | 20 | 15 | 项目实施起到了一定的预期效果，但实施效果支撑资料不够完整。
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 保持并得到提升 |  |  | 保持并得到提升 |  | 20 | 15 | 项目实施起到了一定的预期效果，但实施效果支撑资料不够完整。
|  | 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 环保意识持久度 | 不涉及 |  |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 服务对象满意，但支撑资料不够完整。
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9853
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。