## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 实验动物舍提升条件建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 刘爵、韩庆 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503631
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 75.648 | 75.648 | 15.7 | 10 |  |  |  | 20.75% | 2.0754
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 75.648 | 75.648 | 15.7 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置科研仪器设备，保障实验动物舍条件建设提升 | [5 empty] | 手新冠肺炎疫情影响，项目实施进度滞后。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增科研仪器数量 | 27台/套 |  |  | 4台/套 |  | 10 | 5 | 因2020年新冠肺炎疫情期间，延期复工、有关物资运输无法进行等问题，项目内申请的仪器设备的放置也受到了影响，因此项目延期执行。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 1 |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 达到技术参数 |  |  | 达到技术参数 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 6月前 |  |  | 6月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  |  | 自采 |  | 2 | 2 | 所购买设备金额不符合招投标要求
|  |  | 采购物品到位时间 | 12月前 |  |  | 12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月前 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 78.592万元 |  |  | 15.7万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本 | ≤5.7万元/套 |  |  | ≤5.6万元/套 |  | 1 | 1
|  |  | 政府采购节支率 | 0.06 |  |  | 6% |  | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供社会服务收益 | 暂时未涉及 |  |  | 暂时未涉及
|  |  | 节约维护成本 | 0万元 |  |  | 0万元 |  | 25 | 22 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 25 | 22 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 社会效益指标 | 暂无 |  |  |  | 暂无
|  | 生态效益指标 | 暂无 |  |  |  | 暂无
|  | 可持续影响指标 | 暂无 |  |  |  | 暂无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 暂时未涉及 |  |  | 暂时未涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 81.0754
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。