## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-农林复合体系模式研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王之岭、刘宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503437
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 142.27 | 142.27 | 141.9 | 10 |  |  |  | 99.74% | 9.974
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 142.27 | 142.27 | 141.9 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、筛选出林下食用菌、特色花卉优良品种2-3个，优良草本地被植物2-3种。 2、初步建立有机废弃物循环再利用技术模式报告1份。 3、获得北京典型区域农林复合经营模式所对应的森林基底样地的生态系统服务功能物质量与价值量。 4、发表论文2-3篇。 5、在北京郊区示范推广农林复合经营模式100亩。 | [5 empty] | 1、筛选出适宜在林下栽培的食用菌品种3个：榆黄菇、黑木耳、香菇；特色花卉品种3个：百合、菊花、玫瑰；优良草本地被植物2个：四季青绿苔草、秀发披针叶苔草。 2、针对北京地区农业废弃物类型枯树枝、菌渣、鸡粪、板栗壳等原材料，开展二源、三源、四源不同物料组合试验，以及通风工艺调控模式研究。 3、获取北京典型区域农林复合模式的对照模式—森林基底模式有关涵养水源、固碳释氧、林木积累营养物质和净化大气环境等指标的连续观测数据，对其物质量与价值量进行定量评估。 4、发表核心期刊以上论文3篇。 5、在北京郊区示范推广农林复合经营模式100亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 食用菌优良品种 | 2个 |  |  | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 特色花卉优良品种 | 2-3个 |  |  | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 草本地被植物 | 2-3个 |  |  | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 核心期刊论文 | 2-3篇 |  |  | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 示范推广面积 | 100亩 |  |  | 130亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林基底样地的生态系统服务功能物质量与价值量 | 获得 |  |  | 获得了不同农林复合模式生态系统服务功能提供本底 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 品种筛选 | ≤1年 |  |  | ≤1年 |  | 2 | 2
|  |  | 论文发表 | ≤1年 |  |  | ≤1年 |  | 2 | 2
|  |  | 模式示范推广 | ≤1年 |  |  | ≤1年 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算项目经费 | 150万元 |  |  | 未超过预算成本 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 林下经济效益 | 得到提升 | 得到提升 |  |  | 多种林下经济结合模式可改善园区环境，具有明显的生态效益，提升了园区品质和环境功能，符合健康种养殖和肉蛋产品绿色生产的标准要求，经济效益明显。 |  | 25 | 18 | 第一年工作主要进行试验对适宜品种、技术模式进行探索和筛选，产生的经济、社会、生态效益将在后续的示范工作中体现。
|  | 生态效益 | 得到提升 | [5 empty] | 25 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 85.974
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。