## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 高端特色优质鲜食玉米新品种产业化示范推广
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究中心
项目负责人 |  | 王荣焕 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-515-3703
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、在京郊建立高端特色优质鲜食玉米新品种核心示范区5个、每个核心示范区100亩，核心示范面积500亩； 2、在北京市辐射带动种植高端特色优质鲜食玉米新品种2500亩； 3、技术培训种植大户、合作社等200人次。 | [5 empty] | 1、在京郊建立高端特色优质鲜食玉米新品种核心示范区5个、每个核心示范区100亩，核心示范面积500亩； 2、在北京市辐射带动种植高端特色优质鲜食玉米新品种2760亩； 3、技术培训种植大户、合作社等200人次以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建立高端特色优质鲜食玉米新品种核心示范区并辐射带动 | 核心示范区5个，核心示范面积500亩，辐射带动2500亩 |  |  | 建立核心示范区5个、面积500亩，辐射带动2760亩 |  | 20 | 20
|  |  | 技术培训人次 | 200 |  |  | 200人次以上 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成时间 | 12月底 |  |  | 12月前 |  | 5 | 4 | 完成时间未说明
|  | 进度指标 | 12月底 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 50万元 | 核心示范区和辐射带动区总成本50万元 |  |  | 50万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩效益 | 核心示范区亩效益4000元 |  |  | 核心示范区亩效益4000元 |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 解决就业；丰富市场品种，满足市民日益增长的美好生活需要 |  |  | 解决就近农民就业；丰富了市场鲜食玉米品种，满足了市民日益增长的美好生活需要 |  | 10 | 8 | 继续大力示范推广优质品种，不断满足市民日益增长的美好生活需要
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 秸秆作青贮饲料，避免秸秆焚烧 |  |  | 秸秆作青贮饲料，避免秸秆焚烧 |  | 10 | 8 | 无支撑材料证明
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 100% |  |  | 95% |  | 5 | 2 | 无支撑材料
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。