## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年北京市创新团队观赏鱼团队外单位农民田间学校工作站站长工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 朱华 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67584467
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 45 | 45 | 45 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45 | 45 | 45 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 观摩交流活动17次；培养新技术试验示范户7户；建立观赏鱼病害监测点5个；培训11期，培训890人次；锦鲤挑选技术、中草药防病和微生态制剂应用等技术试验示范390亩；推广应用新产品3项；新产品的直接使用的个人用户30人以上；市场调研3次以上；推广锦鲤、金鱼养殖相关技术7项；推广观赏鱼水体净化和节水技术2项；开展观赏鱼进社区活动2次。 | [5 empty] | 观摩交流活动17次；培养新技术试验示范户9户；建立观赏鱼病害监测点5个；线上线下培训13期，培训940人次；锦鲤挑选技术、中草药防病和微生态制剂应用等技术试验示范410亩；推广应用新产品4项；新产品的直接使用的个人用户30人以上；市场调研7次；推广锦鲤、金鱼养殖相关技术11项；推广观赏鱼水体净化和节水技术2项；配和岗位专家开展观赏鱼进社区活动2次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 观摩交流活动 | 17次 |  |  | 17次 |  | 3 | 3
|  |  | 培养新技术试验示范户 | 7户 |  |  | 7户 |  | 3 | 3
|  |  | 培训 | 培训11期，培训890人次 |  |  | 培训13期，培训940人次 |  | 3 | 3
|  |  | 技术试验示范 | 390亩 |  |  | 410亩 |  | 3 | 3
|  |  | 推广应用新产品 | 3个 |  |  | 4个 |  | 3 | 3
|  |  | 市场调研 | 3次以上 |  |  | 7次 |  | 3 | 3
|  |  | 推广技术 | 9项 |  |  | 11项 |  | 3 | 3
|  |  | 开展观赏鱼进社区活动 | 2次 |  |  | 2次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 观赏鱼病害监测点 | 建立5个。 |  |  | 5个 |  | 3 | 3
|  |  | 新产品的直接使用的个人用户 | 30人以上。 |  |  | 30人以上。 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果完成时间 | 当年11月前 |  |  | 2020-10-01 |  | 3 | 3
|  |  | 技术服务完成时间 | 当年11月前 |  |  | 2020-10-02 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 当年12月前 |  |  | 2020年11月23日，组织召开年终考评会议。 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 经费成本 | 45万元 |  |  | 45万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 降低养殖成本，提高养殖效益。 | 观赏鱼团队积极开展主推技术、主推品种、主推产品等推广服务，有效降低养殖成本，提高养殖效益。 |  |  | 2021年观赏鱼团队项目经济效益3000余万元，全市平均每667m2观赏鱼养殖面积产值5353元，全市320个养殖户平均养殖效益达10.94万元。 |  | 15 | 9 | 因新冠肺炎疫情影响，与去年同期相比，效益降低10%左右，产业发展在合理区间内健康稳定。
|  | 社会效益指标 | 观赏鱼养殖企业和养殖户的技术水平、知名度以及市民认可度、健康、标准化养殖水平。 | 观赏鱼团队通过开展品种、技术推广、科技培训和宣传等工作，使观赏鱼养殖企业和养殖户的技术水平、知名度以及市民认可度都得到大幅度提高，同时观赏鱼的健康养殖、标准化养殖也得到大幅提高。 |  |  | 通过配合岗位专家选育筛选观赏鱼品种4个，研发推广技术11项，开展线上线下技术指导、培训等13次、940人次，组织宣传2次，这些工作的开展有效提高养殖技术水平、知名度以及市民认可度。 |  | 15 | 9 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度。 | ≥90% |  |  | 94.25%（通过使用人员综合打分获得） |  | 20 | 20
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。