## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 鲟鱼种质鉴定中心仪器设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 董颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67583480
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 272.5 | 272.5 | 271.8 | 10 |  |  |  | 99.74% | 9.9743
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 272.5 | 272.5 | 271.8 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置鲟鱼养殖系统、自动细胞遗传学平台和数字PCR仪，保障鲟鱼种质鉴定中心业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 购置并安装调试完成设备：鲟鱼养殖系统、自动细胞遗传学平台和数字PCR仪，保障了鲟鱼种质鉴定中心业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购置鲟鱼养殖系统 | 10套 |  |  | 购置鲟鱼养殖系统11套 |  | 10 | 10
|  |  | 购置自动细胞遗传学平台和数字PCR仪 | 各1套 |  |  | 购置自动细胞遗传学平台和数字PCR仪各1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  |  | 设备验收合格率达到100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 达到招标标准和技术参数 |  |  | 设备质量达到招标标准和技术参数 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按预期进度执行 | 1月～5月，完成项目招投标工作；6月～10月，完成项目有关仪器设备采购与安装；11月～12月，项目验收。 |  |  | 按预期进度执行完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 按预算成本执行 | 272.5万 |  |  | 实际执行271.8万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 构建鲟鱼种质鉴定中心 | 保障鲟鱼种质鉴定中心业务顺利有序开展 |  |  | 保障鲟鱼种质鉴定中心业务顺利有序开展 |  | 40 | 30 | 设备后续使用情况进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意情况 | 达到使用人员满意情况 |  |  | 共收集20份设备使用人员满意度调查问卷，平均得分97.65 |  | 10 | 9.765 | 根据问卷调查结果计算得分，今后将进一步加强设备购置的及时性和使用便捷性，方便科研人员开展工作
总分 | [8 empty] | 100 | 89.7393
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。