## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目--信息中心国家及省部级实验室创新能力建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业信息技术研究中心
项目负责人 |  | 杨信廷 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910230863
项目资金 |  | 460万 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 460 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460 | 460 | 460 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、建立生鲜农产品传热传质模型1套；建立基于实时环境数据的储运过程货架期预测模型1套；建立农产品溯源系统1套；申报发明专利2-3个；获得软件著作权登记证书1-2个；发表SCI/EI收录论文2-3篇；2、突破玉米群体多维度表型解析、基于时序表型信息的玉米群体三维重建关键技术2项，研发玉米冠层三维重建与结构解析软件工具1套；录用或发表论文3篇，申请发明专利3项，获得软件著作权登记1项；3、购置农业Web应用程序安全渗透分析与评估工具、农业软件高性能安全渗透测试计算设备；开发农业软件安全管理渗透测试服务系统1套 | [5 empty] | 1、建立生鲜农产品传热传质模型1套；建立基于实时环境数据的储运过程货架期预测模型1套；建立农产品溯源系统1套；2、突破玉米群体多维度表型解析、基于时序表型信息的玉米群体三维重建关键技术2项，研发玉米冠层三维重建与结构解析软件工具1套；3、购置农业Web应用程序安全渗透分析与评估工具1套，开发农业信息系统实效评估智能测试箱软件1套；4、发表论文7篇，其中SCI论文3篇；EI论文1篇，获得软件著作权3项；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量 | 2套 |  |  | 3套 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 新增软件数量 | 2套 |  |  | 3套 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 软硬件系统 | 采用24小时×365天不间断运行，最大支持1000用户在线 |  |  | 采用24小时×365天不间断运行，最大支持1000用户在线 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 需求调研 | 2020年3月完成 |  |  | 2020年4月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 软硬件购置 | 2020年6月完成 |  |  | 2020年7月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 管理服务平台开发 | 2020年10月完成 |  |  | 2020年9月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 平台集成应用 | 2020年11月完成 |  |  | 2020年10月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 项目验收 | 2020年12月完成 |  |  | 2020年11月完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬件购置成本 | ≤29.8万元 |  |  | 27.1万元 |  | 4 | 4
|  |  | 软件购置成本 | ≤35万元 |  |  | 30万元 |  | 3 | 3
|  |  | 系统研发成本 | ≤100万元 |  |  | 95万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升院内国家及省部级实验室在本行业领先水平，满足院内协同科研、信息化需求，本项目通过国家及省级实验室能力提升，对于保持农业信息化的领先定位意义明显。全部仪器在首都科技条件平台发布共享，进一步提升服务水平和能力。 |  |  | 提升院内国家及省部级实验室在本行业领先水平，满足院内协同科研、信息化需求，农产品质量安全追溯国家工程实验室顺利通过验收。全部仪器在首都科技条件平台发布共享，进一步提升服务水平和能力。 |  | 30 | 20 | 项目实施效果支撑资料有待进一步完善
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 项目实施效果支撑资料有待进一步完善
总分 | [8 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。