## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 农业科研试验用地条件支撑项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 史振鹏 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 872.0448 | 872.0448 | 872.0448 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 872.0448 | 872.0448 | 872.0448 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.为2020年度北京市农林科学院科研创新试验提供必要的基础条件支撑； 2.提升北京市农林科学院竞争能力和自主创新能力； 3.促进现代农业及相关领域的创新发展，支撑北京都市现代农业发展。 | [5 empty] | 年度目标：1.为2020年度北京市农林科学院科研创新试验提供必要的基础条件支撑； 2.提升北京市农林科学院竞争能力和自主创新能力； 3.促进现代农业及相关领域的创新发展，支撑北京都市现代农业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 科研试验基地数量 | 37个 |  |  | 37个 |  | 15 | 15
|  |  | 科研试验基地面积 | 6397亩 |  |  | 6397亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 不涉及
|  | 时效指标 | 不涉及
|  | 成本指标 | 支付租金 | 872.0448 |  |  | 872.0448 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 有效提升竞争能力和自主创新能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 20 | 16 | 效益在后续工作中持续体现
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 为创新试验提供基础条件支撑 | 满足全院科研试验需要 |  |  | 满足全院科研试验需要 |  | 20 | 16 | 效益在后续工作中持续体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用基地的科研人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。