## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年北京市创新团队果类蔬菜团队岗位专家工作经费（育种和栽培）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 耿三省、刘伟 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 70.6459 | 10 |  |  |  | 88.31% | 8.8307
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 70.6459 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 育种课题目标： 目标1：建立品种比较筛选和示范点12个，面积15亩。目标2：每种作物针对主要设施茬口推荐优良品种2-3个。目标3：提交单因子或多因子研究报告4份。目标4：提交技术创新研究总结报告4份。目标5：创制适于设施栽培，抗病、抗逆和优质的优良辣椒、番茄、茄子、黄瓜育种材料8份；提供5个优良组合参与下一年品种比较筛选。目标6：研发1-2个与辣椒、黄瓜或番茄抗病紧密连锁的分子标记。目标7：繁育国福907辣椒、京番402番茄、京茄黑宝茄子、京研118黄瓜70公斤以上，作为示范推广用种。目标8：示范推广上述品种200亩以上。目标9：育成品种在京、津、冀地区累计推广面积3000亩，累计销售种子150公斤（每公斤按4000元计算）， 获得的直接经济效益实60万元；每亩按增产10%，增加收入1000元，实现的社会效益300万元；育成品种均为抗病品种，每亩可节省150元农药施用，减少了对环境的污染环境，因此环境效益明显。目标10：相关研究课题考核指标 （1）在一级或核心期刊发表科技论文2篇 （2）培养骨干种菜农民5人。 （3）到综合试验站、田间学校工作站或农户指导12次。 （4）年报送信息24条，工作日志44条。 （5）参加团队观摩及会议90%以上。 （6）参与全市果菜生产应急活动。 栽培课题目标： 目标1：研究富硒果菜栽培技术并示范。 目标2：研究蚯蚓肥对基质栽培果菜品质的影响并示范。 目标3：研究嫁接对番茄品质的影响及机理。 目标4：研究不同光质对番茄产量与品质的影响。 | [5 empty] | 品比试验和示范点15个，面积60亩。 品比参试156个，筛选出晋级新品种53个，示范品种67个。 国福907、胜寒740；京番308、京番309；京研绿玲珑6号、京研绿翡翠；京茄338、京茄315，适宜于京津冀保护地栽培。 完成试验报告4份。辣椒、番茄、茄子、黄瓜各1份。 完成技术创新研究总结报告4份 。 育成优良自交系14份，优良组合8个，其中辣椒组合4个、番茄1个，黄瓜2个、茄子1个。 番茄颈腐基腐病Frl紧密连锁标记,黄瓜雌性系紧密连锁SNP分子标记 累计繁育上述示范品种高质量的种子400公斤以上。 国福907、仙客8、京茄黑宝、京番402、京研118，以及其它品种，今年累计推广3000亩以上。 发表论文3篇，其中辣椒SCI文章2篇。 培养10人。 累计指导12次。 全年报送信息28条，工作日志52条。 全部参加了团队观摩活动。 2020年2月初-3月初，北京地区下两次雪，及时通过电话、微信、视频等方式提醒基地农场注意防雪灾，及时发送团队首席办撰写的下雪恶劣气候保护地防御措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 指标1：建立示范点、面积 | 12个，15亩 |  |  | 15个，60亩 |  | 2 | 2
|  |  | 指标2：提交研究报告和技术报告 | 4个，4个 |  |  | 4个，4个 |  | 2 | 2
|  |  | 指标3：育成自交系和新品种 | 8个，5个 |  |  | 14个，8个 |  | 2 | 2
|  |  | 指标4：示范推广 | 200亩以上 |  |  | 3000亩以上 |  | 2 | 2
|  |  | 1、研究报告 | 2份 |  |  | 2份 |  | 2 | 2
|  |  | 2、科技论文 | 2篇 |  |  | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 3、赴基地指导 | 10次 |  |  | 20次 |  | 2 | 2
|  |  | 4、信息／工作日志 | 24/48 |  |  | 24/50 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：育种材料和育成品种 | 适于设施栽培，具有抗病、抗逆、优质等特点 |  |  | 育成的新品种适于设施栽培，具有抗病、抗逆、优质等特点 |  | 2 | 2
|  |  | 指标2：研发的分子标记 | 与辣椒、黄瓜或番茄抗病紧密连锁的 |  |  | 番茄颈腐基腐病Frl紧密连锁标记,黄瓜雌性系紧密连锁SNP分子标记 |  | 2 | 2
|  |  | 指标3：发表科技论文 | 核心期刊2篇 |  |  | 核心期刊1篇，SCI期刊2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 指标4：到综合试验站、田间学校工作站或农户指导。 | 培养骨干技术农民 |  |  | 培养骨干技术农民10人 |  | 2 | 2
|  |  | 1、富硒番茄栽培技术 | 番茄果实硒含量的提高达显著水平。 |  |  | “富硒宝”显著提高了番茄过时中的硒含量，是对照的18倍 |  | 2 | 2
|  |  | 2、蚯蚓肥对果菜品质的影响 | 了解可溶性糖、番茄红素、Vc的影响效果 |  |  | 番茄可溶性糖的含量提高10.5%，对番茄红素和VC无显著影响。 |  | 2 | 2
|  |  | 3、嫁接对番茄品质的影响 | 初步了解对番茄红素的效果及分子机理 |  |  | 嫁接显著提高了“佳丽14”、“桃太粉”和“丰收128”三个番茄品种。 |  | 2 | 2
|  |  | 4、光质对番茄产量与品质的影响 | 初步了解对番茄红素及元素的影响。 |  |  | 绿光对可溶性酶、可滴定算的积累有一定的促进作用；红蓝光可提高番茄维生素C含量。 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 指标1：抗病品种 | 减少对环境的污染 |  |  | 抗病品种，减少农药使用量，进而减少对环境的污染 |  | 1 | 1
|  |  | 指标2：参加团队活动 | 90%以上 |  |  | 100%参加 |  | 1 | 1
|  |  | 1、2020年6月，建立4个试验研究系统，研究工作全面开展；试验数据收集。 | 0.5 |  |  | 50% |  | 1 | 1
|  |  | 2、2020年8月，研究数据分析；基地调研指导。 | 0.8 |  |  | 80% |  | 1 | 1
|  |  | 3、2020年11月，基地示范；撰写论文及研究报告。 | 1 |  |  | 100% |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 指标1：辣椒、茄子、番茄杂交种种子成本 | 19 |  |  | 36.43万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 指标2：黄瓜杂交种种子 | 21 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 1、研究工作的成本 | 27.5万元 |  |  | 25.338万元 |  | 1 | 1
|  |  | 2、基地实验示范及技术指导的成本 | 10万元 |  |  | 8.8万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 3、论文发表及国内外学术交流成本 | 7.5万元 |  |  | 0.072万元 |  | 0.5 | 0.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推广3000亩，累计销种子150公斤 | 获得的直接经济效益实60万元 |  |  | 获得的直接经济效益实60万元以上 |  | 10 | 8 | 项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步收集和完善
|  |  | 指标2：每亩按增产10％，增加收入1000元， | 实现的社会效益300万元 |  |  | 实现的农民增收250万元以上 |  | 10 | 8 | 项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步收集和完善
|  | 社会效益指标 | 1、示范基地产值 | 5万元/亩 |  |  | 6-10万元/亩 |  | 10 | 8 | 项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步收集和完善
|  |  | 2、水肥利用率 | 提高15% |  |  | 提高30% |  | 10 | 8 | 项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步收集和完善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各综合实验站、田间学校、种植户 | 力争使满意度达到100%。 |  |  | 满意度达到100% |  | 5 | 4 | 项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步收集和完善
|  |  | 示范基地和示范农户的满意度 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 4 | 项目实施取得了一定的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步收集和完善
总分 | [8 empty] | 100 | 88.8307
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。