## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 农业农村部蔬菜种子质量监督检验测试中心仪器购置项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 徐秀兰 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503078
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 336 | 336 | 335 | 10 |  |  |  | 99.7% | 9.9702
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 336 | 336 | 335 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成荧光定量PCR仪，种子活力综合检测系统，自动化超低温生物样本存储系统，多功能成像系统，超纯水系统及离子色谱自动进样器共6台设备的购置。 | [5 empty] | 按计划完成荧光定量PCR仪，种子活力综合检测系统，多功能成像系统，超纯水系统及离子色谱自动进样器5台设备的购置。自动化超低温生物样本存储系统因体积过无法进场，尚未安装完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增仪器设备数量 | 6 |  |  | 5 |  | 10 | 8 | 自动化超低温生物样本存储系统因体积过大，无法进场。厂家拉回拆解，进场后重新组装，预计2021年5月15日前完成。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 达到种子质量检测标准/技术参数 |  |  | 目前已完成验收 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5 | 自动化超低温生物样本存储系统因体积过大，无法进场。厂家拉回拆解，进场后重新组装，预计5月15日前完成。
|  |  | 招标采购时间 | 4月 |  |  | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购物品到位时间 | 11月陆续到货 |  |  | 实际到货5台 |  | 2.5 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月开展 |  |  | 自动化超低温生物样本存储系统预计2021年5月份验收，其他设备已完成验收。 |  | 2.5 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 336万元 |  |  | 严格按照预算明细表进行仪器设备购置，总成本不超过336万元，已经支付335万元，节余1万元。 |  | 4 | 4
|  |  | 单位购置成本 | ≤56.8万元 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | 政府采购节支率 | 0.3% |  |  |  |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 10万 |  |  | 跟新了离子色谱进样器提升了工作效率，更新了荧光定量pcr仪，节约了检定校准耗材和试剂合计约5万元。 |  | 10 | 5 | 试剂耗材价格上涨，检定校准费用较高。后续将加强自查，节约检定校准费用。
|  |  | 提供社会服务收益 | ≥20万 |  |  | 实际完成服务收益15万。 |  | 20 | 18 | 后续加强沟通与交流，扩大宣传，扩大检测范围，提升检测能力。
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 种子健康和蔬菜品质检测能力得到提升。 |  | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9702
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。