## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 观赏及经济鱼类繁、养殖技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 朱莉飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811993978
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 48.9328 | 48.9328 | 48.9328 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.9328 | 48.9328 | 48.9328 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过观赏及经济鱼类繁、养殖技术及损伤机制研究，建立不同鱼种科学合理养殖模式，通过亲鱼培育、苗种繁育工作为籽种产业发展提供保障。 | [5 empty] | 开展了锦鲤和加州鲈的繁、养殖工作，获得锦鲤苗种520万尾，推广300万尾；加州鲈苗种235万尾，获得新增利润3.29万元。培育丝足鲈后备亲鱼200尾，获得丝足鲈养殖条件参数及鳍再生信号通路。获得实用新型专利1项，发表论文1篇，项目完成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 锦鲤苗种繁育 | 锦鲤育苗500万尾 |  |  | 锦鲤育苗520万尾 |  | 3 | 3
|  |  | 丝足鲈引种 | 丝足鲈引种2个品种 |  |  | 引进2个品种丝足鲈 |  | 3 | 3
|  |  | 加州鲈苗种繁育 | 加州鲈繁育大于200万尾 |  |  | 引进加州鲈1个品种，繁育苗种235万尾 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 优质锦鲤苗种 | 锦鲤优质苗种不少于400万尾 |  |  | 繁育锦鲤优质苗种520万尾 |  | 3 | 3
|  |  | 丝足鲈后备亲鱼 | 丝足鲈后备亲鱼不少于200尾 |  |  | 培育丝足鲈后备亲鱼200尾 |  | 3 | 3
|  |  | 优质加州鲈 | 加州鲈优质苗种不少于200万尾 |  |  | 繁育加州鲈苗种235万尾 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 目标完成时间 | 2020-12-31 |  |  | 20201年12月31日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 48.9328 |  |  | 48.9328 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业经济效益 | 1.6万元 |  |  | 3.29万元 |  | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 苗种推广 | 推广锦鲤苗种300万尾和加州鲈苗种200万尾 |  |  | 推广锦鲤苗种300万尾，加州鲈苗种235万尾 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 良种资源 | 获得可持续及优质的良种资源 |  |  | 获得优质锦鲤、丝足鲈和加州鲈 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 苗种供给 | 稳定及持久的优质苗种供给 |  |  | 保存锦鲤后备亲鱼200尾，培养丝足鲈后备亲鱼 |  | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及养殖户满意度 | 推广锦鲤及加州鲈苗种成活率不低于80% |  |  | 开展了养殖企业及养殖户满意度调查，对苗种质量较为满意 |  | 10 | 7
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。