## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年北京市鲟鱼、鲑鳟鱼创新团队市水产所综合试验站岗位工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院036 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 徐绍刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67565314
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 18.684 | 18.684 | 18.48 | 10 |  |  |  | 98.91% | 9.8908
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 18.684 | 18.684 | 18.48 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、示范、推广杂交金鳟苗种30万尾； 2、发表文章1篇； 3、对养殖户进行现场指导20次以上； 4、完成首席办交办的临时任务 | [5 empty] | 1、推广杂交鳟发眼卵及规格为3-5CM/尾的苗种数量30万尾；2、分别在延庆、怀柔、密云等地进行现场指导20余次。3、发表SCI文章2篇，投稿SCI文章1篇；4、完成了首席办交给的临时性任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 推广杂交金鳟苗种（万尾） | 30 |  |  | 30 |  | 4 | 4
|  |  | 培训人员（人次） | 30 |  |  | 50 |  | 4 | 4
|  |  | 培训和指导人员（次） | 20 |  |  | 20 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 硬头鳟规格为3-5cm/尾优质率（%） | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 5 | 5
|  |  | 杂交金鳟苗种优质率（%） | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展四倍体亲本制备 | 1-3月 |  |  | 1-3月 |  | 3 | 3
|  |  | 推广杂交金鳟苗种 | 3-8月 |  |  | 3-8月 |  | 3 | 3
|  |  | 开展养殖技术培训 | 11月 |  |  | 11月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 严格按照财政批复 | 18.48万元 |  |  | 18.48万元 |  | 10 | 8 | 差旅费部分有少量剩余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杂交金鳟苗种较纯种金鳟苗种生长速度提高（%） | ≥20% |  |  | ≥20% |  | 30 | 25 | 经济效益仍有提升空间
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 张世杰、郭澎涛 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 20 | 17 | 服务对象满意度需进一步加强
总分 | [8 empty] | 100 | 89.8908
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。