## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 农场设施修缮项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 许勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503199
项目资金 |  | 57.1839 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 57.1839 | 57.1839 | 56.3671 | 10 |  |  |  | 98.57% | 9.8572
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 57.1839 | 56.3671 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目以提高农场设施水平、完善相关配套设施能力、提高科研硬件为目标 | [5 empty] | 按照计划完城项目全部内容：四季青农场、延庆农场的7个温室、60个大棚进行修缮，四季青安装了集装箱库房，升级了厕所。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 修缮面积 | 925平米 |  |  | 925平米 |  | 5 | 5
|  |  | 修缮数量 | 2处 |  |  | 2处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% |  |  | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 3月前 |  |  | 3月21日-4月7日完成 |  | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 6月前 |  |  | 2020.5.30-2020.8.28 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 7月前 |  |  | 2020.12.02 |  | 3 | 2 | 运行调试检测
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 57.1839 |  |  | 57.1839 |  | 10 | 9.86
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 基地公共服务能力得到提升 |  |  | 基地公共服务能力提升 |  | 30 | 20 | 实施效果支撑资料有待完善
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 98% |  | 20 | 15 | 实施效果支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 90 | 83.7172
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。