## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 果园智能管理技术应用示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业信息技术研究中心 北京农业智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 李明 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503912
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 84.83 | 84.83 | 84.83 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 84.83 | 84.83 | 84.83 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 病虫害自动监测与智能预测、水肥药一体化装备、果园无人机监测技术 1 套； 2. 供应链分析与产品追溯系统软件 1 套。 3. 完成供应链大数据分析与产品追溯软件研发和系统集成应用示范，建立示范基地 200 亩以上，培训用户 200 名以上。 | [5 empty] | 1. 病虫害自动监测与智能预测、水肥药一体化装备、果园无人机监测技术 1 套； 2. 供应链分析与产品追溯系统软件 1 套。 3. 完成供应链大数据分析与产品追溯软件研发和系统集成应用示范，建立示范基地 300亩，培训用户 245 名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备、模型、系统数量 | 病虫害自动监测与智能预测、水肥药一体化装备、果园无人机监测技术1套，供应链大数据分析与产品追溯软件1套 |  |  | 完成病虫害自动监测与智能预测、水肥药一体化装备、果园无人机监测技术1套，供应链大数据分析与产品追溯软件1套。 |  | 5 | 5
|  |  | 示范基地面积、培训学员的人次 | 建立示范基地200亩以上，培训用户200名以上。 |  |  | 建立示范基地300亩，培训用户245名。 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 80%以上 |  |  | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 研究成果验收通过率 | 80%以上 |  |  | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | （一）项目设计 | 2020.3 |  |  | 2020.3 |  | 2 | 2
|  |  | （二）设备研发 | 2020.6 |  |  | 2020.9 |  | 3 | 1 | 由于2020年疫情影响，项目进度延后，已抓紧完成了设备研发工作。
|  |  | （三）模型研制与系统试运行 | 2020.9 |  |  | 2020.11 |  | 3 | 1 | 由于2020年疫情影响，项目进度延后，已抓紧完成了相关工作
|  |  | （四）系统上线与项目验收 | 2020.12 |  |  | 2021.4 |  | 2 | 1 | 由于2020年疫情影响，项目进度延后，已于4月27日完成了项目验收工作。
|  | 成本指标 | 项目预算 | 84.83万 |  |  | 84.83万 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  | 66万 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 减少用工量，提高果品质量安全水平，降低水肥药投入 | 15%以上，抽检合格率95%以上，10%以上 |  |  | 降低水肥药投入 15%，减少用工量 20%，果品抽检合格率95%以上 |  | 20 | 15 | 提高果品质量安全水平方面，由于疫情影响农事生产操作，只保证不降低，没有提高
|  | 生态效益指标 | 减少水肥药对环境的污染 | 10%以上 |  |  | 降低水肥药投入 15% |  | 20 | 18 | 关于降低环境污染的指标，没有统计，今后将进一步加强核算
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 |  |  | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 80%以上 |  |  | 80 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。