## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年北京市创新团队西甜瓜团队植物保护岗位工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 35 | 31.7568 | 31.7568 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 35 | 31.7568 | 31.7568 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2017年—2020年）：针对北京及周边对草莓和鲜食甜糯玉米的市场需求，选育出适应市场需要的优新品种，满足市民需要，通过新品种示范、结合筛选出的缓控释肥及水溶肥利用技术带动北京及周边草莓、鲜食玉米产业发展，形成以科研育种和种苗（子）推广为基础，种植、流通为手段的产供销一体化的产业。 年度目标：1. 选育鲜食玉米新组合2个以上； 2. 选育适宜京津冀地区种植的鲜食玉米新品种2个以上，并通过审定；筛选草莓优良品系2个； 3. 初步研发具有改良甘薯连作障碍的技术措施，形成技术报告1份，并提供相关的调查报告1份； 4. 开展草莓的土壤培肥与改良技术的应用，研发利用园林废弃物、秸秆研发新型土壤改良有机物料1种； 5. 开展新型缓释肥料的工作，提供鲜食玉米品质提升的新型肥料技术报告1份，肥料用量减少10%； 6. 示范国产优新品种（系）350亩以上。 | [5 empty] | 项目期目标（2017年—2020年）：针对北京及周边对草莓和鲜食甜糯玉米的市场需求，选育出适应市场需要的优新品种，满足市民需要，通过新品种示范、结合筛选出的缓控释肥及水溶肥利用技术带动北京及周边草莓、鲜食玉米产业发展，形成以科研育种和种苗（子）推广为基础，种植、流通为手段的产供销一体化的产业。 年度目标：1. 选育鲜食玉米新组合2个以上； 2. 选育适宜京津冀地区种植的鲜食玉米新品种2个以上，并通过审定；筛选草莓优良品系2个； 3. 初步研发具有改良甘薯连作障碍的技术措施，形成技术报告1份，并提供相关的调查报告1份； 4. 开展草莓的土壤培肥与改良技术的应用，研发利用园林废弃物、秸秆研发新型土壤改良有机物料1种； 5. 开展新型缓释肥料的工作，提供鲜食玉米品质提升的新型肥料技术报告1份，肥料用量减少10%； 6. 示范国产优新品种（系）350亩以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 开展试验研究 | 5项 |  |  | 5 |  | 10 | 10
|  |  | 建设示范田 | 1亩 |  |  | 3亩 |  | 10 | 10
|  |  | 技术推广 | 1万亩 |  |  | 1万亩以上 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 预防相关病害效果 | 95% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 试验示范完成时间 | 11月 |  |  | 11月 |  | 10 | 10
|  |  | 成果提交时间 | 12月 |  |  | 12月 |  | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 |  | 从源头控制相关病害 |  |  | 用有效的种子处理技术从种子源头控制住相关病害 |  | 20 | 10 | 项目实施取得了一定的预期效果，但效果支撑资料不够完整
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 95%以上 |  |  | 95%以上 |  | 10 | 5 | 项目实施取得了一定的预期效果，但效果支撑资料不够完整
总分 | [8 empty] | 100 | 85
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。