## 28
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设—动植物种质资源评价与创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 杨国航 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 436.0622 | 436.0622 | 436.0622 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 436.0622 | 436.0622 | 436.0622 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 课题1：完成特殊或极端生境中特异性和功能性微生物菌种资源分离保藏，继续丰富和完善生防微生物菌种保藏库库容量和资源信息库信息量；完成京郊重要果蔬作物及其抗性品种根际、果实表面及内生微生物资源分离保藏和部分菌株种类鉴定；继续完善和优化快速、精准、综合的抗病、杀线虫、促生活性微生物高通量筛选体系；收集天敌昆虫种质资源2-5种、主要传粉昆虫种质资源10-20种；初步搭建天敌昆虫种质资源信息化管理平台，调研及采集野外中华蜜蜂品系2-3种；完成1种增效天敌繁育或控害的功能植物；明确1种天敌昆虫的控害效果和将采集的野生地熊蜂进行驯化试验。 课题2:收集食用菌种质资源100份；完成鸡腿菇种质资源评价。 课题3:收集草种质资源，建立草种质资源保存与展示圃；完成草种质资源抗逆性等的评价；揭示偃麦草属种子形态和萌发特性；建立苔草优化再生技术体系；开展新种质培育与创制。 课题4:复壮菌种30-40株；收集新增资源5-6株；完成我国华东地区AM真菌保藏资源短缺省的土样采集10-15个；完成现保藏菌种校对30-40株；发表文章1篇 课题5:保护保种群1个，选育专门化品系4个；利用历年产蛋数据，完成油鸡连产性、就巢规律的筛查；跟踪测定公鸡精液品质变化规律 课题6:引进小麦种质资源100份；完成100份种质材料的田间表型性状和籽粒性状鉴定及评价，完成100份种质材料高低分子量麦谷蛋白亚基的分离鉴定，构建小麦优质资源数据库；将筛选到的优质种质资源杂交组合的配制，改良新种质，配制杂交组合20个。 课题7:收集鉴定种质资源300份；完成优系聚合200份；鉴定聚合优良基因的株系50份。 课题8:收集月季资源30份；完成30份月季资源S基因型鉴定和评价；收获杂交种子2000粒，收获杂种苗600棵以上。 课题9：收集30份茶菊、药菊、食用菊和菊属野生资源。完成30份菊花资源的药用成分或挥发油成分含量测定。审定菊花新品种或审定新品种保护1-2个 课题10:野生百合种质资源收集；野生百合杂交组合的选配与育种；野生百合资源的引种驯化 课题11:收集羽衣甘蓝种质资源 70-100 份；对资源进行表型和遗传评价分析；筛选代表性材料进行测序研究 课题12:确定进行合子胚体胚诱导取材的最佳时间；初步建立合子胚诱导胚性愈伤体系； 课题13：搜集保存大麦属不同种、亚种和生态型野生资源达300份；建立大麦属野生种质资源保存体系；申请国家发明专利1项。 | [5 empty] | 课题1：完成特殊或极端生境中特异性和功能性微生物菌种资源分离保藏，继续丰富和完善生防微生物菌种保藏库库容量和资源信息库信息量；完成京郊重要果蔬作物及其抗性品种根际、果实表面及内生微生物资源分离保藏和部分菌株种类鉴定；继续完善和优化快速、精准、综合的抗病、杀线虫、促生活性微生物高通量筛选体系；收集天敌昆虫种质资源2-5种、主要传粉昆虫种质资源10-20种；初步搭建天敌昆虫种质资源信息化管理平台，调研及采集野外中华蜜蜂品系2-3种；完成1种增效天敌繁育或控害的功能植物；明确1种天敌昆虫的控害效果和将采集的野生地熊蜂进行驯化试验。 课题2:收集食用菌种质资源100份；完成鸡腿菇种质资源评价。 课题3:收集草种质资源，建立草种质资源保存与展示圃；完成草种质资源抗逆性等的评价；揭示偃麦草属种子形态和萌发特性；建立苔草优化再生技术体系；开展新种质培育与创制。 课题4:复壮菌种30-40株；收集新增资源5-6株；完成我国华东地区AM真菌保藏资源短缺省的土样采集10-15个；完成现保藏菌种校对30-40株；发表文章1篇 课题5:保护保种群1个，选育专门化品系4个；利用历年产蛋数据，完成油鸡连产性、就巢规律的筛查；跟踪测定公鸡精液品质变化规律 课题6:引进小麦种质资源100份；完成100份种质材料的田间表型性状和籽粒性状鉴定及评价，完成100份种质材料高低分子量麦谷蛋白亚基的分离鉴定，构建小麦优质资源数据库；将筛选到的优质种质资源杂交组合的配制，改良新种质，配制杂交组合20个。 课题7:收集鉴定种质资源300份；完成优系聚合200份；鉴定聚合优良基因的株系50份。 课题8:收集月季资源30份；完成30份月季资源S基因型鉴定和评价；收获杂交种子2000粒，收获杂种苗600棵以上。 课题9：收集30份茶菊、药菊、食用菊和菊属野生资源。完成30份菊花资源的药用成分或挥发油成分含量测定。审定菊花新品种或审定新品种保护1-2个 课题10:野生百合种质资源收集；野生百合杂交组合的选配与育种；野生百合资源的引种驯化 课题11:收集羽衣甘蓝种质资源 70-100 份；对资源进行表型和遗传评价分析；筛选代表性材料进行测序研究 课题12:确定进行合子胚体胚诱导取材的最佳时间；初步建立合子胚诱导胚性愈伤体系； 课题13：搜集保存大麦属不同种、亚种和生态型野生资源达300份；建立大麦属野生种质资源保存体系；申请国家发明专利1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 课题1 | 分离保藏细菌、真菌含酵母菌、放线菌微生物菌株合计2000株以上，完成100株特异性或功能性菌株的种类鉴定，完善生防菌株高通量筛选体系3套。收集天敌昆虫种质资源2-5种、主要传粉昆虫种质资源10-20种；明确1种天敌昆虫的控害效果和授粉蜂的授粉效果。初步搭建天敌昆虫信息化管理平台1个；调研及采集野外中华蜜蜂品系2-3种。 |  |  | 分离保藏细菌、真菌含酵母菌、放线菌微生物菌株合计2000株以上，完成100株特异性或功能性菌株的种类鉴定，完善生防菌株高通量筛选体系3套。收集天敌昆虫种质资源5种、主要传粉昆虫种质资源20种；明确1种天敌昆虫的控害效果和授粉蜂的授粉效果。初步搭建天敌昆虫信息化管理平台1个；调研及采集野外中华蜜蜂品系3种。 |  | 2 | 2
|  |  | 课题2 | 收集食用菌种质资源100份，完成1个鸡腿菇种质资源评价。 |  |  | 收集食用菌种质资源100份，完成1个鸡腿菇种质资源评价。 |  | 2 | 2
|  |  | 课题3 | 收集保存草种质资源80份，建立草资源保存和展示圃1-2个；筛选出优质草种质材料5份以上，建立苔草优化再生技术体系1套 |  |  | 收集保存草种质资源80份，建立草资源保存和展示圃2个；筛选出优质草种质材料5份，建立苔草优化再生技术体系1套 |  | 2 | 2
|  |  | 课题4 | 复壮菌种30-40株；收集新增资源5-6株；完成我国华东地区AM真菌保藏资源短缺省的土样采集10-15个；完成现保藏菌种校对30-40株；发表文章1篇 |  |  | 复壮菌种30-40株；收集新增资源5-6株；完成我国华东地区AM真菌保藏资源短缺省的土样采集15个；完成现保藏菌种校对40株；发表文章1篇 |  | 2 | 2
|  |  | 课题5 | 保种群及四个专门化品系体重、外貌、产蛋数据1万条以上，1万只鸡产蛋数据的分析，200只公鸡从性成熟到纯繁前精液品质测定 |  |  | 保种群及四个专门化品系体重、外貌、产蛋数据1万条以上，1万只鸡产蛋数据的分析，200只公鸡从性成熟到纯繁前精液品质测定 |  | 2 | 2
|  |  | 课题6 | 引进小麦种质资源100份；完成100份种质材料的田间表型性状和籽粒性状鉴定及评价，完成100份种质材料高低分子量麦谷蛋白亚基的分离鉴定，配制杂交组合20个。 |  |  | 引进小麦种质资源100份；完成100份种质材料的田间表型性状和籽粒性状鉴定及评价，完成100份种质材料高低分子量麦谷蛋白亚基的分离鉴定，配制杂交组合20个。 |  | 2 | 2
|  |  | 课题7 | 收集鉴定种质资源300份；完成优系聚合200份；鉴定聚合优良基因的株系50份。 |  |  | 收集鉴定种质资源300份；完成优系聚合200份；鉴定聚合优良基因的株系50份。 |  | 1 | 1
|  |  | 课题8 | 收集月季资源30份；完成30份月季资源S基因型鉴定和评价收获杂交种子2000粒，收获杂种苗600棵以上 |  |  | 收集月季资源30份；完成30份月季资源S基因型鉴定和评价收获杂交种子2000粒，收获杂种苗600棵以上 |  | 1 | 1
|  |  | 课题9 | 收集菊花资源，成分含量测定分析30份 |  |  | 收集菊花资源，成分含量测定分析30份 |  | 1 | 1
|  |  | 课题10 | 搜集保存百合10份 |  |  | 搜集保存百合10份 |  | 1 | 1
|  |  | 课题11 | 收集羽衣甘蓝种质资源 70-100 份 |  |  | 收集羽衣甘蓝种质资源 70-100 份 |  | 1 | 1
|  |  | 课题12 | 初步建立合子胚诱导胚性愈伤体系 |  |  | 初步建立合子胚诱导胚性愈伤体系 |  | 1 | 1
|  |  | 课题13 | 搜集大麦野生资源300份 |  |  | 搜集大麦野生资源300份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 课题1 | 将分离保藏的特异性或功能性菌株鉴定到种级分类地位，建立快速、高效、综合的生防菌株高通量筛选评价体系。完成1种增效天敌繁育或控害的功能植物；明确1种天敌昆虫的控害效果和将采集的野生地熊蜂进行驯化试验。 |  |  | 将分离保藏的特异性或功能性菌株鉴定到种级分类地位，建立快速、高效、综合的生防菌株高通量筛选评价体系。完成1种增效天敌繁育或控害的功能植物；明确1种天敌昆虫的控害效果和将采集的野生地熊蜂进行驯化试验。 |  | 2 | 2
|  |  | 课题2 | 收集食用菌种质资源并进行ITS和形态鉴定，完成鸡腿菇生理活性物质遗传多样性、农艺性状评价。 |  |  | 收集食用菌种质资源并进行ITS和形态鉴定，完成鸡腿菇生理活性物质遗传多样性、农艺性状评价。 |  | 2 | 2
|  |  | 课题3 | 收集、保存草种质资源确保提供者、单位、来源等信息清晰，种子的纯净度、发芽率达到80%以上，种苗健康无病害、虫害等问题，采用每材料建植单独的隔离小区、配备灌溉系统、修建硬化工作道等具体措施，高标准建立保存和展示圃 |  |  | 收集、保存草种质资源确保提供者、单位、来源等信息清晰，种子的纯净度、发芽率达到80%以上，种苗健康无病害、虫害等问题，采用每材料建植单独的隔离小区、配备灌溉系统、修建硬化工作道等具体措施，高标准建立保存和展示圃 |  | 2 | 2
|  |  | 课题4 | 复壮菌种、新资源菌株经过湿筛镜检为单一菌株。通过新分类系统校对的菌株用新分类系统命名。发表核心期刊文章 |  |  | 复壮菌种、新资源菌株经过湿筛镜检为单一菌株。通过新分类系统校对的菌株用新分类系统命名。发表核心期刊文章 |  | 2 | 2
|  |  | 课题5 | 数据质量≥95%，方法准确性≥90%，准确率≥95% |  |  | 数据质量≥95%，方法准确性≥90%，准确率≥95% |  | 2 | 2
|  |  | 课题6 | 构建小麦优质资源数据库，改良新种质 |  |  | 构建小麦优质资源数据库，改良新种质 |  | 2 | 2
|  |  | 课题7 | 收集到的优异种质资源具有高产（比对照增产3%以上）、早熟（比对照生育期早1天及以上）、耐密（比对照高5%及以上）、籽粒脱水速度快（完熟期籽粒含水量比对照低）等特征，创制出的国内地方特色种质资源在早熟（比对照生育期早1天及以上）、耐密（比对照高5%及以上）、抗病（主要病害非高感）等方面显著改善和提高，创制出的欧美血缘种质资源具有抗倒（倒伏倒折率≤5%）、成熟后期脱水快（完熟期籽粒含水量比对照低）等优良性状 |  |  | 收集到的优异种质资源具有高产（比对照增产3%以上）、早熟（比对照生育期早1天及以上）、耐密（比对照高5%及以上）、籽粒脱水速度快（完熟期籽粒含水量比对照低）等特征，创制出的国内地方特色种质资源在早熟（比对照生育期早1天及以上）、耐密（比对照高5%及以上）、抗病（主要病害非高感）等方面显著改善和提高，创制出的欧美血缘种质资源具有抗倒（倒伏倒折率≤5%）、成熟后期脱水快（完熟期籽粒含水量比对照低）等优良性状 |  | 1 | 1
|  |  | 课题8 | 月季资源收集、保存成活率大于80%，鉴定评价月季资源正确率大于80% |  |  | 月季资源收集、保存成活率大于80%，鉴定评价月季资源正确率大于80% |  | 1 | 1
|  |  | 课题9 | 初步完成菊花中营养成分和药用成分分析 |  |  | 初步完成菊花中营养成分和药用成分分析 |  | 1 | 1
|  |  | 课题10 | 建立百合的核心库 |  |  | 建立百合的核心库 |  | 1 | 1
|  |  | 课题11 | 完成资源表型和遗传评价分析，筛选代表性材料进行测序研究 |  |  | 完成资源表型和遗传评价分析，筛选代表性材料进行测序研究 |  | 1 | 1
|  |  | 课题12 | 确定最佳时间；初步建立合子胚诱导胚性愈伤体系 |  |  | 确定最佳时间；初步建立合子胚诱导胚性愈伤体系 |  | 1 | 1
|  |  | 课题13 | 初步建立优良种质筛选标准 |  |  | 初步建立优良种质筛选标准 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 目标相应进度指标 | 2020年12月完成 |  |  | 2020年12月完成 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 436.0622万 |  |  | 436.0622万 |  | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济性 | 年度研究目标重点明确，实现了经费的高效利用，针对种质资源创新与利用等研究具有节约资源和管理支出成本，经济性显著；采用先进技术使作物新种质创制效率得到提升 |  |  | 年度研究目标重点明确，实现了经费的高效利用，针对种质资源创新与利用等研究具有节约资源和管理支出成本，经济性显著；采用先进技术使作物新种质创制效率得到提升 |  | 15 | 10 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 研究内容以种质资源收集保存为基础，创制新种质、培育新品种，并针对性开展研究，为农业生产建设提供优质资源，在相关行业、从业人员中具有一定的社会影响力 |  |  | 研究内容以种质资源收集保存为基础，创制新种质、培育新品种，并针对性开展研究，为农业生产建设提供优质资源，在相关行业、从业人员中具有一定的社会影响力 |  | 15 | 10 | 效益在后续工作中进一步体现
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 成果丰富了种质资源库，为相关作物持续研究奠定了基础，具有很强的持久性，对本行业未来可持续发展提供技术支撑 |  |  | 成果丰富了种质资源库，为相关作物持续研究奠定了基础，具有很强的持久性，对本行业未来可持续发展提供技术支撑 |  | 10 | 9 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 取得上级部门的认可 |  |  | 取得上级部门的认可 |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。