## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 美丽乡村生态景观营造技术集成与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 草业中心、生物中心、林果院、信息中心
项目负责人 |  | 范希峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13520600972
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 95.15 | 95.15 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：课题将集成村落生态景观提升、乡村道路景观提升、农田景观提升、乡村林地景观提升、乡村山地景观提升、乡村湿地景观提升6项适于美丽乡村建设的生态景观营造技术，并选择3—4个与我院具有良好合作基础的村庄进行示范，形成具有良好视觉效果和标志性的村貌景观，为创建“宜居、宜业、宜游、宜文”的优秀乡村人居环境提供良好的基础。 | [5 empty] | 年度目标：课题将集成村落生态景观提升、乡村道路景观提升、农田景观提升、乡村林地景观提升、乡村山地景观提升、乡村湿地景观提升6项适于美丽乡村建设的生态景观营造技术，并选择3—4个与我院具有良好合作基础的村庄进行示范，形成具有良好视觉效果和标志性的村貌景观，为创建“宜居、宜业、宜游、宜文”的优秀乡村人居环境提供良好的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设示范区的面积 | 1万㎡ |  |  | 1万㎡ |  | 5 | 5 | 示范面积中有制种田和种球生产田
|  |  | 培训学员的人次 | 100人次 |  |  | 100人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 植物成活率 | ＞95% |  |  | ＞95% |  | 5 | 5
|  |  | 培训人员签到率 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训学员 | 9月前 |  |  | 9月前 |  | 5 | 5
|  |  | 建设示范区 | 10月前 |  |  | 10月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 100万 |  |  | 100万 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 优化环境，提升景观 | 得以提升 |  |  | 得到一定的提升 |  | 20 | 15 | 项目实施起到了一定的预期效果，但支撑资料有待完善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对示范区建设满意度 | ＞90% |  |  | ＞90% |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但支撑资料有待完善
|  |  | 群众对景观效果的满意度 | ＞90% |  |  | ＞90% |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但支撑资料有待完善
|  |  | 受训学员满意度 | ＞90% |  |  | ＞90% |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。