## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基于循环农业的林下经济发展模式构建与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业生物技术研究中心
项目负责人 |  | 张秀海 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503829
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 99.98 | 10 |  |  |  | 99.98% | 9.998
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 99.98 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据规划，在房山区综合示范、门头沟区斋堂镇和延庆区大庄科乡分别打造一个示范点，每个示范点结合区位特点与优势、产业基础、林份与林龄等做一个前期的基于农旅融合的林下经济产业规划，根据规划因地制宜的开展林下经济产业布局。形成可推广、可复制的基于农旅融合的林下经济发展模式，培训相关技术人员30人次以上，举办观摩、讲座2次。 | [5 empty] | 本项目在房山区大石窝镇辛庄村、广润庄村开展林花、林草、林鸡、林菜、林菌、林鸡复合生态循环农业生产技术和林下景观营造技术，示范面积100余亩，在惠南庄村开展林下芍药种植50亩，在门头沟区斋堂镇白虎头村开展林下百合种植20亩；在辛庄村、广润庄村开展的林下经济示范，形成林下产品包括食用菌、油鸡、鸡蛋、花茶、蔬菜等，打造了自有品牌， 提高示范点经济效益20%以上；发表论文1篇， 申报北京市地方标准1项；举行观摩培训会3次以上，培训农民100人次以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 打造示范点 | 在房山区综合示范、门头沟区斋堂镇和延庆区大庄科乡分别打造一个示范点。 |  |  | 在房山大石窝镇辛庄村、广润庄村、门头沟区斋堂镇白虎头村、延庆区大庄科乡董家沟村分别打造多个示范点 |  | 5 | 5
|  |  | 探索融合模式 | 构建农业景观+观光旅游融合模式；生态疗养+康养旅游融合模式；种植采摘+体验旅游融合模式；特色农业+休闲旅游融合模式；自然教育+科普旅游融合五大模式。 |  |  | 构建农业景观+观光旅游融合模式；生态疗养+康养旅游融合模式；种植采摘+体验旅游融合模式；特色农业+休闲旅游融合模式；自然教育+科普旅游融合五大模式。 |  | 5 | 4 | 正在建设旅游配套设施中
|  | 质量指标 | 林下经济发展模式 | 形成可推广、可复制的基于农旅融合的林下经济发展模式。 |  |  | 形成可推广、可复制的基于农旅融合的林下经济发展模式，并向外辐射 |  | 10 | 8 | 初步完成， 还需要进一步完善
|  | 时效指标 | 目标进度指标 | 2020年12月完成。 |  |  | 2020年12月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算金额100万元 |  |  | 实际支出99.98万元 |  | 10 | 9 | 存在差异
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基于科学规划，可以提高示范点经济效益 | 25%-40%。 |  |  | 提高示范点经济效益20%以上。 |  | 10 | 8 | 当年投入大导致经济效益低， 还需要持续经营，经济效益持续显现。
|  | 社会效益指标 | 形成可推广、可复制的基于农旅融合的林下经济发展模式 | 可为京津冀乃至全国其他地区的林下经济发展提供指导和借鉴。 |  |  | 形成可推广、可复制的基于农旅融合的林下经济发展模式，可为京津冀乃至全国其他地区的林下经济发展提供指导和借鉴。 |  | 10 | 9 | 还需要在其他地区进一步辐射示范
|  | 生态效益指标 | 充分利用林下空间 | 因地制宜，美化环境 |  |  | 因地制宜，美化环境 |  | 10 | 8 | 林下景观营造需要进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 形成成熟模式 | 可推广、可复制。 |  |  | 形成成熟模式，可推广、可复制。 |  | 10 | 8 | 还需要在其他地区进一步辐射示范
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 认可指数 | 从发展理念、经济收益方面充分认可 |  |  | 得到认可 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 88.998
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。