## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-北京草业与环境研究发展中心
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京草业与环境研究发展中心
项目负责人 |  | 武菊英 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503297
项目资金 |  | 100 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 87.56 | 10 |  |  |  | 87.56% | 8.756
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 87.56 | 87.56 | 87.56 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.争取竞争性国家和省部级项目2-3项，发表学术论文10篇以上，并积极申报各类科技奖励，科技创新能力显著提升； 2.引进青年科技人才1-2人，晋升高级职称1-2人，获得省部级以上人才培养项目1-2项，人才培养效果突出； 3.推广应用生态景观草新品种10种，应用新技术2项，示范面积5000平米，提供技术培训5-8次，社会和生态效益显著。 4.与国际同行建立长期稳定的合作伙伴关系，搭建国际交流合作平台，引进1-2名国外知名专家，派出2-3名科技人员出国交流。 | [5 empty] | 1.新增国家课题4项，省部级课题4项，发表论文21篇； 2.引进青年科技人才1人，晋升研究员1人，副研究员2人，获得人才培养项目5项； 3.推广生态景观草20余种，新技术5项，示范面积30多万平方米，提供技术服务、技术培训50余次； 4.1人在英国亚伯大学合作开展欧盟地平线H2020项目，1人入选院海培计划赴英国开展交流。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 科技创新 | 争取竞争性项目2-3项，发表学术论文10篇以上 |  |  | 争取竞争性项目8项，发表学术论文21篇以上。 |  | 4 | 4
|  |  | 人才培养 | 引进青年科技人才1-2人，晋升高级职称1-2人，获得省部级以上人才培养项目1-2项 |  |  | 引进青年科技人才1人，晋升高级职称3人，获得人才培养项目5项。 |  | 4 | 4
|  |  | 成果转化 | 推广生态景观草新品种10种，新技术2项，示范面积5000平米，提供技术培训5-8次 |  |  | 推广生态景观草20余种，新技术5项，示范面积20多万平方米，提供技术服务、技术培训50余次。 |  | 4 | 4
|  |  | 国际科技交流 | 引进1-2名国外知名专家，派出2-3名科技人员出国交流 |  |  | 1名科技人员在英国亚伯大学执行项目。 |  | 4 | 2 | 因疫情影响，未能邀请外方专家，未能执行出访任务，待国际疫情形势好转后执行。
|  | 质量指标 | 科技创新 | 科技创新能力显著提升 |  |  | 新增重点研发计划课题1项，国家自然科学基金3项，发表Q1区SCI论文5篇，Q2区SCI论文2篇，EI论文1篇。项目水平和成果质量显著提升。 |  | 4 | 4
|  |  | 人才培养 | 人才培养效果突出 |  |  | 引进博士1人，1人晋升为研究员，2人晋升为副研究员，2人获得国家基金青年人才培养项目，3人获得北京市基金青年人才培养项目3项。 |  | 4 | 4
|  |  | 成果转化 | 经济、社会和生态效益显著 |  |  | 成果服务于美丽乡村建设、通州副中心园林绿化、冬奥生态廊道和温泉滑雪场道沿线景观提升、林下经济发展等方面，在改善环境，提升景观、推动产业发展方面发挥了重要作用。 |  | 4 | 4
|  |  | 国际科技交流 | 国际合作水平显著提升 |  |  | 与英国亚伯大学合作开展欧盟地平线H2020项目，参与世界银行项目“气候智慧型草地生态系统管理”，与埃及国家研究中心签订了合作协议。 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期准备 | 1月-3月 |  |  | 按计划执行 |  | 2 | 2
|  |  | 项目执行 | 4月-10月 |  |  | 按计划执行 |  | 2 | 2
|  |  | 项目完成 | 11月-12月 |  |  | 按计划执行 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目经费 | 87.56 |  |  | 87.56 |  | 2 | 2
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 生态景观草抗逆、节水、低管护等优点可降低企业种苗生产和管护成本 |  |  | 建立苔草节水示范区5处，其中雨养示范区1处，低耗水示范区4处，累计面积超过6万㎡，较冷季型草坪节水80%以上。 |  | 10 | 8 | 项目实施效果支撑资料有待进一步完善
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 在园林建设和美丽乡村建设中应用生态景观草，满足社会大众对景观美学的需求 |  |  | 建立乡村景观共1万平米，副中心通州城市绿心公园示范面积1万平米。 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 生态景观草的应用可提升景观效果，美化和改善环境。 |  |  | 开展了冬奥廊道和滑雪场道沿线景观提升，所用草种固土护坡效果显著。 |  | 10 | 8 | 项目实施效果支撑资料有待进一步完善
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 对服务对象开展跟踪服务 |  |  | 对接专家定期为服务对象进行技术指导。 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 8 | 项目实施效果支撑资料有待进一步完善
总分 | [8 empty] | 100 | 86.756
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。