## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 优质林木种质资源整理、保存及繁育条件提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 曹均 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62673628
项目资金 |  | 231.5919 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 231.5919 | 231.5919 | 160.3637 | 10 |  |  |  | 69.24% | 6.9244
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成温室、冷棚、遮阳系统、光温水电系统建设，完成30份资源引进保存及种植园园林绿化 | [5 empty] | 完成了温度湿度控制温室及配套光温水电系统建设；完成了电动遮阳棚、容器苗繁育棚建设及育苗温室大棚改造；完成了资源引进与繁育
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 试验地配套改造 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 5
|  |  | 引进林木种质繁育保存 | 30 |  |  | 30 |  | 5 | 5
|  |  | 园林绿化 | 1 |  |  | 0.5 |  | 3 | 1.5 | 因疫情和巨山路修路占地影响，种植园园林绿化受到影响
|  | 质量指标 | 试验地配套改造 | 符合设计和国家规范 |  |  | 符合设计和国家规范 |  | 5 | 5
|  |  | 引进林木种质繁育保存 | 符合育种目标 |  |  | 符合育种目标 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 试验地配套改造 | ≤12个月 |  |  | 10个月 |  | 5 | 5
|  |  | 引进林木种质繁育保存 | ≤12个月 |  |  | 10个月 |  | 5 | 5
|  |  | 园林绿化 | ≤12个月 |  |  | ≤24个月 |  | 2 | 1 | 园林绿化受季节性、疫情、占路多重影响，进度较慢，计划6-8月份全部完成
|  | 成本指标 |  | 231.5919 |  |  | 160.3637 |  | 2 | 2 | 园林绿化尚未完成，项目整体控制在预算以内
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种苗生产 | 得以提高 |  |  | 建设温湿度控制温室、容器苗繁育棚、电动遮阳棚共座，提高了育苗效率并缩短育苗成本 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 产业发展 | 得以提高 |  |  | 向京内外同行展示科研成果3次，促进了林木种苗产业发展 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境改善 | 得以提高 |  |  | 试验地配套改造改善了科研环境，资源引进丰富了物种多样性 |  | 10 | 5 | 园林绿化尚未完成，园区环境还有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 学科发展 | 得以提高 |  |  | 育苗配套设施等硬件的建设促进了林木资源育种学科可持续发展 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员及田间管理人员 | 达到90% |  |  | 90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 84.4244
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。