## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院（西区）环境提升及基础设施改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 基建规划处
项目负责人 |  | 赵启 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503243
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 305.8243 | 305.8243 | 287.8196 | 10 |  |  |  | 94.11% | 9.4113
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 305.8243 | 305.8243 | 287.8196 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）对深井泵房进行改造，提高院区道路使用效率。 （2）对试验田及周边道路进行改造、绿化，对试验田农业灌溉设施进行修缮，可以基本满足科研基础设施的使用要求，更有效的发挥科研基础设施的作用，通过不同区域的主题景观策略来增进人们对环境的认知，提升景观。 | [5 empty] | （1）对深井泵房进行改造，提高院区道路使用效率。 （2）对试验田及周边道路进行改造、绿化，对试验田农业灌溉设施进行修缮，可以基本满足科研基础设施的使用要求，更有效的发挥科研基础设施的作用，通过不同区域的主题景观策略来增进人们对环境的认知，提升景观。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设、改造修缮面积 | 100000㎡ |  |  | 100000㎡ |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 建设、改造修缮数量 | 1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100%满足工程质量需求 |  |  | 100%满足工程质量需求 |  | 4 | 4 | 无
|  |  | 工程内容完成情况 | 100%完成项目内容 |  |  | 100%完成项目内容 |  | 3 | 2.5 | 无
|  |  | 项目执行时间 | 2020年12月31日前完成 |  |  | 2020年12月31日前完成 |  | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 方案制定、项目招投标验收时间 | 1、方案制定于2020年3月前完成 2、2020年5月前完成项目招投标工作 3、2020年12月31日前完成项目验收 |  |  | 1、方案制定于2020年3月前完成 2、2020年5月前完成项目招投标工作 3、2020年12月31日前完成项目验收 |  | 10 | 8 | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 305.8243 |  |  | 305.8243 |  | 10 | 10 | 无
| 效益指标（50分） | 经济效益指标 | —— | —— | [6 empty] | 无
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 改善工作环境，树立良好形象 |  |  | 项目实施取得了一定的预期效果 |  | 20 | 16 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 生态效益指标 | 环境效益 | 实施中尽量采用环保材料，最大限度的减 轻对环境造成的影响 |  |  | 项目实施取得了一定的预期效果 |  | 15 | 12 | 项目实施效果支撑资料有待完善
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 改善我院的科研工作环境，树立良好形象 |  |  | 项目实施取得了一定的预期效果 |  | 15 | 12 | 项目实施效果支撑资料有待完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | —— | ——
——
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9113
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。