## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 京郊优特果品品种更新及配套技术推广
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 张开春 |  |  |  |  | 联系电话 | 82596007
项目资金 |  | 100 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 95 | 95 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 95 | 95 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、在京郊建设完善24个示范基地，面积10000余亩；示范桃板栗、杏、葡萄、樱桃、梨、草莓等果树优新品种40个；2、培训果农500人次，培训技术骨干20人；3、组织15人以上参观观摩活动5次。 | [5 empty] | 在平谷、顺义、延庆、密云、房山、门头沟、通州等京郊建立樱桃、梨、苹果、板栗、草莓、杏等果树的新品种及新技术示范基地24个，展示京承系列四季草莓、‘瑞光’‘瑞蟠’系列桃等果树优新品种53个；示范新品种配套的高效栽培、节水灌溉、环境友好的病虫害防治技术，总示范面积超12000亩；通过线上培训1万余人、线下培训850人次，培训技术骨干41人；组织15人以上观摩7次，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设示范基地 | 在京郊建设完善示范基地24个，面积10000亩。 |  |  | 在京郊建设完善示范基地24个，面积12000亩。 |  | 5 | 5
|  |  | 示范品种技术 | 示范品种40个，示范技术3项 |  |  | 示范品种53个，示范技术7项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完善技术体系 | 整合完善整形修剪、节水灌溉、高接换优等技术，形成技术报告。 |  |  | 完善了包含整形修剪、节水灌溉、高接换优等技术在内的葡萄简易避雨高效栽培技术、樱桃高效密植樱桃栽培模式、板栗配套栽培技术、四季草莓种植关键技术、草莓穴盘育苗关键技术，形成了技术工作总结报告。 |  | 5 | 4.5 | 因不同树种的技术方案存在差异，原计划的整形修剪、节水灌溉、高接换优等技术未独立整理完善成技术方案，而是融合在树种配套的栽培技术方案中。
|  |  | 基地稳定 | 基地长期稳定；试验示范内容清晰，效果明显。 |  |  | 基地长期稳定；试验示范内容清晰，效果明显。 |  | 5 | 4 | 受经营主体人员变动影响，有少数基地经营理念发生变化，基地后续稳定性难以保障
|  | 时效指标 | 进度指标 | 1-12月完成全部考核指标 |  |  | 截止12月31日，完成全部考核指标 |  | 10 | 8 | 1-3月，受疫情影响，进度稍有滞后，6月进度逐步恢复正常
|  | 成本指标 | 经费 | ≤100万 |  |  | 实际到位95万，支出95万 |  | 10 | 9.5 | 受疫情影响，前半年差旅费支出缓慢，9月财政核减5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 新品种售价要高10-20%。 |  |  | 已结果的桃、葡萄、板栗、梨等新品种售价要高20%以上。 |  | 20 | 17 | 推广新品种较多，售价不统一，成熟期提早和延迟的品种在售价上的效益较为明显，一般可以高出20-50%，但成熟期重叠的品种售价增幅较小，一般高出10%左右。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 培训果农500人次，培训技术骨干20人，组织15人以上参观观摩活动5次。 |  |  | 培训果农850人次，培训技术骨干41人，组织15人以上参观观摩活动7次。 |  | 20 | 17 | 培训技术骨干人数完成，但与预期稍有差异，有些基地没有培育出技术骨干，有些基地培养了多名，分布不均。
|  | 生态效益指标 | 环境效益 | 梨园等节水灌溉园节水30%；桃、板栗等减少化学农药10%。 |  |  | 梨园等节水灌溉园节水50%；桃、板栗等减少化学农药10%-20%。 |  | 10 | 9.5 | 节水、减药数据统计以示范基地管理人员的经验估算为依据，可能存在一定的误差，下一步应制定方案，获取翔实的数据记录。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 89.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。