## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设--基因组学育种协同创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业生物技术研究中心
项目负责人 |  | 魏建华 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503830
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 472.15 | 472.15 | 466.52 | 10 |  |  |  | 98.81% | 9.8808
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 472.15 | 472.15 | 466.52 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 建立遗传基础广泛的鲜食玉米种质基因组数据库，初步分析现有种质的遗传关系及来源，开展群体的表型性状测定工作。 2. 定位控制白菜抗病、抗逆和形态建成相关性状的QTL；系统分析西瓜品质相关重要农艺性状基因及其下游基因网络的调控模式，挖掘相关重要农艺性状基因。 3. 整合桃种质资源开展基因组关联分析；针对重要品质相关性状，构建杂交后代群体；针对重要果实性状开展全转录组分析。 4. 深入挖掘盐生野大麦调控抗逆性、小麦杂种优势、雄性不育等关键基因，解析其分子调控网络。 | [5 empty] | 1. 已建立鲜食玉米种质基因组数据库并分析现有种质的遗传关系及来源，开展群体的表型性状测定工作，获得优良性状遗传位点 2. 已定位控制白菜抗病、抗逆和形态建成相关性状的QTL3个；系统分析西瓜品质相关重要农艺性状基因及其下游基因网络的调控模式，挖掘相关重要农艺性状基因及QTL位点1个，并发表高水平的SCI论文。 3. 整合桃种质资源开展基因组关联分析，已完成30个以上桃重要品质相关性状，及重要果实性状的重要资源的全转录组分析。 4. 已深入挖掘盐生野大麦调控抗逆性、小麦杂种优势、雄性不育等关键基因，解析其分子调控网络，相关成果发表SCI论文。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 1.玉米优良性状遗传位点 | 3-5个 |  |  | 已完成玉米优良性状遗传位点3个 |  | 2 | 2
|  |  | 2.定位控制白菜、抗逆和形态建成相关性状的QTL ，调控西瓜品质相关重要农艺性状的QTL或基因 | 2-3个 |  |  | 围绕大白菜杂种优势、西瓜品质相关的重要QTL位点4个。 |  | 3 | 3
|  |  | 3.定位桃重要品质的相关位点 | 30个 |  |  | 已完成30个以上与桃重要品质性状相关的位点定位，并建立了重要桃资源的全转录组数据库 |  | 2 | 2
|  |  | 4. 解析野大麦耐盐性、小麦光温敏雄性不育、恢复或杂种优势的调控网络 | 1-2个 |  |  | 已解析野大麦耐盐重要调控通路1个，克隆得到小麦杂种优势相关基因1个 |  | 2 | 2
|  |  | 5. 复杂基因组的测序、组装 | 1个 |  |  | 已完成野大麦高质量基因组的测序及组装 |  | 2 | 2
|  |  | 6. 申请专利，发表SCI论文 | 专利2-3项，SCI论文2-3篇。 |  |  | 申请专利4项，SCI论文发表2篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 1.玉米优良性状遗传位点 | 国际先进水平 |  |  | 处于国际先进水平 |  | 2 | 2
|  |  | 2.定位控制白菜、抗逆和形态建成相关性状的QTL ，调控西瓜品质相关重要农艺性状的QTL或基因 | 关键位点或基因 |  |  | 获得控制白菜和西瓜相关关键QTL位点和关键基因 |  | 3 | 3
|  |  | 3.定位桃重要品质的相关位点 | 关键位点 |  |  | 获得品质相关的位点处于国内领先水平 |  | 2 | 2
|  |  | 4. 解析野大麦耐盐性、小麦光温敏雄性不育、恢复或杂种优势的调控网络 | 关键调控 |  |  | 获得野大麦耐盐性的关键调控通路，克隆到小麦杂种优势的关键基因。 |  | 2 | 2
|  |  | 5. 复杂基因组的测序、组装 | 国内先进水平 |  |  | 获得高质量的野大麦基因组信息 |  | 2 | 2
|  |  | 6. 申请专利，发表SCI论文 | 国家领先、SCI论文 |  |  | 已申请相关专利及高水平的SCI论文 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 进度指标 | 2020年1月完成立项申报；1-12月开展各项研究工作；12月进行全年工作总结及进展汇报 |  |  | 2020年1月完成立项申报；1-12月开展各项研究工作；12月进行全年工作总结及进展汇报 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 472.15万 |  |  | 截至2020年12月31日支付资金466.52万元，其中财政资金466.52万元，自筹资金0万元。项目资金执行率98.8%，其中：财政资金执行率98.8%。 |  | 5 | 4 | 出国交流费用、版面费、差旅费稍有结余
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济性得到提升 | 年度研究目标重点明确，实现了经费的高效利用，采用先进技术使效率得到提升 |  |  | 年度研究目标重点明确，实现了经费的高效利用，采用先进技术使效率得到提升 |  | 15 | 12 | 项目在研究阶段，效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 | 针对性开展研究，为农业生产建设提供优质资源，在相关行业、从业人员中具有一定的社会影响力 |  |  | 科学研究均为针对性研究，为农业生产建设提供优质资源，在相关行业、从业人员中具有一定的社会影响力 |  | 20 | 16 | 项目在研究阶段，效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响得到提升 | 成果为相关持续研究奠定了基础，具有很强的持久性，对本行业未来可持续发展提供技术支撑 |  |  | 研究成果为相关持续研究奠定了良好的基础，具有强的持久性，对本行业未来可持续发展可提供技术支撑 |  | 15 | 12 | 项目在研究阶段，效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 88.8808
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。