## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-植物保护环境保护研究所
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503334
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 161 | 161 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 161 | 161 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：争取竞争项目5项； 目标2: 发表SCI论文20篇； 目标3: 申请发明专利20项、技术成果转让1项，技术服务/咨询15项； 目标4: 引进高水平人才2人； 目标6：海外人才培养计划2人 | [5 empty] | 2020年新上各类项目35项，期中国家基金、北京市科技计划课题、北京市自然基金等项目11项；发表SCI论文46篇，申请获得发明专利20项，主持申报的科技成果获得北京市科技奖二等奖1项、北京市推广奖二等奖1项、三等奖1项，技术转让4项，技术服务/咨询24项，引进青年英才1人、海外留学人才1人，公开招聘3人（中国农科院博士后、西班牙阿尔梅里亚大学博士毕业生、澳洲莫纳什大学硕士毕业生各1名），海外人才培养因疫情原因未执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 竞争性项目 | 5 |  |  | 11 |  | 20 | 20
|  |  | SCI论文 | 20 |  |  | 46
|  |  | 申请获得发明专利 | 20 |  |  | 20
|  |  | 引进高水平人才 | 2 |  |  | 5
|  |  | 海外人才培养 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 因疫情原因，1人取消、1人延期
|  | 质量指标 | 竞争性项目 | 省部级以上 |  |  | 国家基金5项、市基金3项、市科委2项、市农委1项 |  | 10 | 10
|  |  | SCI论文 | 三大索引论文 |  |  | SCI源论文46篇，比去年提高53%，累计影响因子173.448；其中第一单位第一作者/通讯作者发表的SCI论文33篇，累计影响因子107.484
|  |  | 申请获得发明专利 | 获得授权10项 |  |  | 申请8项、获得授权12项
|  |  | 引进高水平人才 | 海外或国内顶尖高校引进 |  |  | 青年英才引进1人，海外留学人才引进1人，公开招聘3人（中国农科院博士后、西班牙阿尔梅里亚大学博士毕业生、澳洲莫纳什大学硕士毕业生各1名）
|  |  | 海外人才培养 | 学术水平、创新能力、论文撰写能力得到提升 |  |  | 采用线上交流 |  |  |  | 因疫情原因，取消海外人才培养计划，1人改为线上合作和交流
|  | 时效指标 | 竞争性项目 | ≤1年 |  |  | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | SCI论文 | ≤1年 |  |  | 完成
|  |  | 申请发明专利 | ≤1年 |  |  | 完成
|  |  | 引进高水平人才 | ≤1年 |  |  | 完成
|  |  | 海外人才培养 | ≤1年 |  |  | 未完成 |  |  |  | 疫情影响，1人计划延期
|  | 成本指标 | 竞争性项目 | 161万 |  |  | 161万 |  | 5 | 5
SCI论文
申请发明专利
引进高水平人才
|  |  | 海外人才培养 | [7 empty] | 因疫情影响，核减了出国经费
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面保障提升都市型现代农业的应急保障、生态休闲和科技示范水平。 |  |  | 积极开展科技服务，推广植保技术、食用菌优良品种及配套栽培技术，带动京津冀地区低收入村增产增收 |  | 20 | 15 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 为都市型现代农业城市建设及生态环境保护提供科技支撑。减少农药使用，改善生态环境。 |  |  | 推广果蔬、林业病虫害绿色防控技术，减少化学使用，保护环境，维护生态系统 |  | 20 | 15 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |  |  | 通过项目验收，主管部门满意，服务的涉农企业、农户等满意 |  | 10 | 8 | 服务对象较满意，后续还需进一步提升
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。