## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京党员教育APP应用系统建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 农业信息与经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503308
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 95 | 95 | 94.8 | 10 |  |  |  | 99.79% | 9.9789
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95 | 95 | 94.8 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实市委组织部关于党支部规范化建设工作部署，加快北京市党员干部现代远程教育平台规范化、专业化建设，提升远程教育平台教学服务水平，提高用户学习的便捷性和易用性。完成“北京党员教育APP”开发上线，实现全体党员基于安卓系统的客户端进行视频点播、视频直播、在线答题、学习竞赛、智能问答等功能。 | [5 empty] | 截至2020年12月31日，开发完成了北京党员教育APP应用系统建设，完成了视频点播、视频直播、在线答题、学习竞赛、智能问答等全部功能模块的开发及应用系统测试、安全测评工作。满足了北京市基层党组织、党员集体学习、个性化学习、学习成效管理等需求。加快了北京市党员干部现代远程教育平台规范化、专业化建设，提升了远程教育平台教学服务水平，提高了用户学习的便捷性和易用性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 系统开发数量 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥710小时/月 |  |  | ≥710小时/月 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | 无系统故障发生 |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 无系统故障发生 |  | 1 | 1
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  |  | 无系统故障发生 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 4月底前 |  |  | 4月底前已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 6月底前 |  |  | 6月底前已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月底前 |  |  | 12月底前已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 |  |  | 无系统故障发生 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |  |  | 实际系统运维响应时间≤5分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 95万元 |  |  | 94.8万元 |  | 5 | 4.9
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤15% |  |  | 无增长 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京长城网社会影响力 | 显著提升 |  |  | 2020年，北京长城网为助力新冠肺炎疫情防控宣传、全市党员干部轮训及脱贫攻坚等重点工作提供了平台和技术支撑，访问量累计达1.81亿次。 |  | 20 | 10 | 社会影响力还有待于进一步提升，将进一步加大推广应用力度。
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥8% |  |  | 2020年年度访问量为2744万，增长率为17.82% |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 相关工作得到主管部门领导的高度肯定。APP使用用户满意度91.59% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89.8789
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。