## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 国家杂交小麦项目邓州育种站排水设施建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京杂交小麦工程技术研究中心
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503968
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 418.753 | 418.753 | 413.9636 | 10 |  |  |  | 98.86% | 9.8856
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 418.753 | 418.753 | 413.9636 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成国家杂交小麦邓州育种站排水沟设施建设，显著提高育种和制种效率，进一步促进杂交小麦育种水平的提高，更好地服务于北京农业科技成果转化和国家粮食安全的战略需求。 | [5 empty] | 按照项目设计，完成建设国家杂交小麦邓州育种站排水设施1处，建设面积9012平方米，显著提高试验地整体质量，提升科研效率，保障杂交小麦品种选育和产业化工作更好更快发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 9012平方米 |  |  | 9012平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  |  | 1处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 |  |  | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 5月前 |  |  | 已完成 |  | 2 | 2
|  |  | 施工时间 | 7月-10月 |  |  | 已完成 |  | 2 | 1 | 受疫情影响，原料采购滞后，导致施工进度滞后
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 已完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 418.753004万元 |  |  | 413.9636 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 显著提高试验地整体质量，提升科研效率，保障杂交小麦品种选育和产业化工作更好更快发展。 |  | 50 | 48 | 土地平整度不均匀，待后续进行平整，以更好地发挥作用
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 96.8856
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。