## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院农业科技信息研究所信息系统运维项目(信息系统建设运维类)
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 于峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503135
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 123.76 | 123.76 | 123.76 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金：事业基金 |  |  | 123.76 | 123.76 | 123.76 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）对信息系统进行定期维护，确保我所十一个信息系统各功能模块运转正常，确保网站重要内容的安全性和保密性，无重大安全事故；每天至少四次对信息系统运行情况进行巡检，定时对信息系统的内容和数据库进行备份，确保信息系统的数据安全。 （2）全年完成对所内十一个平台的上传数据进行内容检测和审核12000条。 （3）全年对所内十一个信息系统进行安全扫描52次，对信息系统和操作系统进行定期的安全扫描工作，并对发现的漏洞进行及时更新和处理，确保系统平台运行的安全。 （4）做好全年日常巡检维护，对数据做到及时备份，保证平台的安全稳定运行，技术人员应急响应效率达90%以上。 （5）信息系统故障率低于5%。 | [5 empty] | （1）每天四次对信息系统运行情况进行巡检，并对信息系统的内容和数据库进行了备份，确保了网站重要内容的安全性和保密性，无重大安全事故。（已完成） （2）完成了对所内十一个平台的上传数据进行内容检测和审核12000条。（已完成） （3）全年已完成对所内十一个信息系统进行安全扫描52次，并对发现的漏洞进行了及时的更新和处理。（已完成） （4）已完成全年日常巡检维护，对数据及时备份，保证平台的安全稳定运行，技术人员应急响应效率达99%。（已完成） （5）信息系统故障率3%。（已完成）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 | 0台/套 |  |  | 0台/套 |  | 5 | 5
|  |  | 软件采购/维护数量 | 11套 |  |  | 11套 |  | 5 | 5
|  |  | 系统开发数量 | 0台/套 |  |  | 0台/套 |  | 0 | 0
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 98% |  | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | 8300小时 |  |  | 8300小时 |  | 1 | 1
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | 2% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 99% |  | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 3月前 |  |  | 2月下旬 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 3月前 |  |  | 因疫情影响，招标工作推迟到4月16号完成 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月前 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | 1小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 |  |  | 20分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 123.76万元 |  |  | 123.76万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% |  |  | 0% |  | 5 | 5
| 效益指标（50分） | 经济效益指标 | 公共主页点击量增长率 | ≥10% |  |  | 15% |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | **社会影响力 | 得到提升 |  |  | 提升5% |  | 15 | 10 | 项目实施效益指标设定不够科学，影响了指标评价。
|  | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 无影响 |  |  | 无影响 |  | 5 | 0
|  | 可持续影响指标 | 信息系统运行能力 | 得到提升 |  |  | 提升5% |  | 5 | 2 | 支撑资料有待完善
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 96% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。