## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 数字农业新媒体人机交互关键技术研发条件改善设备采购
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业信息技术研究中心
项目负责人 |  | 王维 |  |  |  |  | 联系电话 | 15201152131
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 43.9 | 43.9 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置实时动作捕捉设备及软件系统、数字农业新媒体人机交互开发设备等6台(套)设备，保障数字农业新媒体人机交互关键技术研发工作顺利有序开展。 | [5 empty] | 已按项目计划和项目要求进行了设备的采购工作，满足绩效指标要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量 | 6台/套/件/辆 |  |  | 达到预期目标，新增6台/套/件/辆设备 |  | 5 | 5
|  |  | 培训学员的人次 | ≥50人 |  |  | 培训55人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |  |  | 80% |  | 5 | 4 | 培训时部分人员未能全程参与，影响培训效果。改进：合理安排培训时间
|  |  | 验收合格率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备采购时间 | 3月前 |  |  | 2020-04-01 |  | 10 | 8 | 院财政专项经费于2020年4月拨付。采购计划顺延。改进：目前以完成采购工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 43.9万元 |  |  | 43.9万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 履职基础能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 3年 |  |  | 对行业未来发展影响尚未提现 |  | 10 | 8 | 所购设备对行业未来发展影响尚未体现。改进:增强基础技术的研究、产品研发及技术应用研究。
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 3年 |  |  | 按项目进度执行 |  | 10 | 8 | 所购设备存在更新换代及部件损耗等情况，对设备性能和持续发挥作用带来负面影响。改进:定期对设备进行检查和维护，及时升级系统软硬件
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 是否满足研发和设计人员需求 |  |  | 达到预期目标，满足研发和设计人员需求 |  | 20 | 16
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。