## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京蔬菜种质库资源繁育、优选与创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 于拴仓 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503141
项目资金 |  | 280 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 272.22 | 272.22 | 272.22 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 272.22 | 272.22 | 272.22 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据实际科研工作需求，开展： 1.完成1000份种质资源库库存种子的繁种与更新，完成相关数据信息系统录入； 2.筛选获得具有优异特征特性的种质资源，并创制优异育种材料； 3.集成和建立部分蔬菜重要性状的鉴定评价技术和方法，获得部分蔬菜重要性状的分子标记； 4.完善黄瓜DH育种技术，建立青花菜DH育种技术，创制优异DH育种材料； 5.提供品种营养和主要功能成分评价报告，完善部分蔬菜营养品质检测技术和方法； 6.完成瓜类种子带菌检测150份。 促进蔬菜种质资源的挖掘和高效利用。 | [5 empty] | 1.完成1004份种质资源库库存种子的繁种与更新，完成相关数据信息系统录入； 2.筛选获得具有优异特征特性的种质资源106份，并创制优异育种材料41份； 3.集成和建立了甘蓝、西葫芦、甜瓜及洋葱重要性状的鉴定评价技术和方法，获得萝卜和甜瓜重要性状的分子标记2个； 4.完善黄瓜DH育种技术，建立青花菜DH育种技术，创制优异DH育种材料420株； 5.提供马齿苋和番茄营养和主要功能成分评价报告，完善番茄红素检测技术和方法； 6.完成瓜类种子带菌检测150份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 种质资源库库存种子的繁种与更新 | 1000份 |  |  | 1004份 |  | 1 | 1
|  |  | 筛选获得具有优异特征特性的种质资源 | 65-71份 |  |  | 106份 |  | 1 | 1
|  |  | 创制优异育种材料 | 27-36份 |  |  | 41份 |  | 1 | 1
|  |  | 建立蔬菜种质评价技术体系 | 4个 |  |  | 4个 |  | 1 | 1
|  |  | 创制蔬菜作物优异DH育种材料 | 300株 |  |  | 420株 |  | 1 | 1
|  |  | 完成作物营养成分测定 | 2种作物 |  |  | 2种作物 |  | 1 | 1
|  |  | 蔬菜种子脂肪酸组分与含量分析 | 50份 |  |  | 50份 |  | 1 | 1
|  |  | 完成瓜类种子带菌检测 | 150份 |  |  | 150份 |  | 1 | 1
|  |  | 申报专利 | 2项 |  |  | 7项 |  | 1 | 1
|  |  | 发表文章 | 10篇 |  |  | 10篇 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 种质资源库库存种子的繁种与更新 | 达到入库标准 |  |  | 均达到入库标准 |  | 2 | 2
|  |  | 筛选蔬菜种质资源 | 具有优异特征特性，符合育种目标 |  |  | 具有农艺性状优良、抗逆、抗病、高营养品质 |  | 2 | 2
|  |  | 创制蔬菜优异育种材料 | 具有优异特征特性，符合育种目标 |  |  | 具有农艺性状优良、抗逆、抗病、高营养品质 |  | 2 | 2
|  |  | 建立种质资源评价技术体系 | 满足鉴定需求 |  |  | 利用建立的评价体系，筛选出了优异种质。 |  | 2 | 2
|  |  | 创制蔬菜作物优异DH育种材料 | 具有可操作性 |  |  | 利用建立的DH育种技术创制出了DH育种材料 |  | 2 | 2
|  |  | 完成作物营养成分测定 | 出具测定报告 |  |  | 出具马齿苋及番茄营养成分测定报告 |  | 2 | 2
|  |  | 蔬菜种子脂肪酸组分与含量分析 | 出具分析报告 |  |  | 出具了包含50份蔬菜种子的分析报告 |  | 2 | 2
|  |  | 完成瓜类种子带菌检测 | 出具检测报告 |  |  | 出具了西瓜、葫芦和甜瓜样品种传病毒的检测报告 |  | 2 | 2
|  |  | 申报专利 | 国家专利 |  |  | 均为国家专利 |  | 2 | 2
|  |  | 发表文章 | 核心期刊以上 |  |  | 核心期刊和SCI |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目立项申报 | 2020年1月前完成 |  |  | 2019年12月申报 |  | 2 | 2
|  |  | 开展年度研究工作 | 2020年1-12月开展 |  |  | 任务在2020年内完成 |  | 2 | 2
|  |  | 上半年成果梳理 | 2020年8月前完成 |  |  | 2020年7月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 年度工作总结 | 2020年12月开展 |  |  | 2020年12月完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 北京蔬菜种质库资源繁育、优选与创新 | 预算控制数272.22万元 |  |  | 实际支出272.22万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施筛选和创制一批主要蔬菜作物优异基因源、优异种质和优良育种材料。 | 蔬菜种质资源创制能力得到提升 |  |  | 鉴定评价技术的不断完善，有利于广泛筛选主要蔬菜作物优异基因源、优异种质，使得创制优良育种材料的能力得以提升，为品种选育提供了强大的材料储备。 |  | 20 | 17 | 存在行业技术空白，需要继续研发突破
|  | 生态效益指标 | 降低农药施用，保护生态环境与消费者健康，为实现绿色无公害生产和可持续发展具有重要意义。 | 为蔬菜安全生产提供保障 |  |  | 具有复合抗性的优异种质应用于品种选育后可以降低农药施用，保护生态环境与消费者健康，为实现绿色无公害生产和可持续发展具有重要意义，社会效益显著。 |  | 15 | 12
|  | 可持续影响指标 | 为种质创新及育种产业的可持续发展提供了最基础的保障 | 起到可持续影响 |  |  | 通过资源库原有资源的繁育保证了种质的活力，完善了资源性状评价，为种质创新及育种产业的可持续发展提供了最基础的保障。 |  | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。