## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 鲟鱼骨胶原活性肽制备技术研究与功能评价
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 高亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67586095
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 16.8794 | 16.8794 | 16.8794 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 16.8794 | 16.8794 | 16.8794 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明确鲟鱼骨胶原肽的二肽基肽酶IV抑制活性和抗氧化活性；发表中文核心期刊论文1篇。 | [5 empty] | 明确了鲟鱼骨胶原肽的二肽基肽酶IV抑制活性和抗氧化活性；发表了SCI期刊论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 明确鲟鱼骨胶原活性肽的制备方法 | 1种 |  |  | 1种 |  | 10 | 10
|  |  | 发表高水平论文 | 1个 |  |  | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 体外合成鲟鱼骨胶原活性肽 | 验证其具有生物活性 |  |  | 验证其具有生物活性 |  | 5 | 4.5 | 本项目分离得到了鲟鱼骨胶原活性肽并完成了其生物活性验证，但胶原活性肽体外合成成本高，因此，粗提物具有更强的实用价值。
|  |  | 发表论文 | 发表中文核心期刊级别论文 |  |  | 发表中文核心期刊级别论文 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 总目标进度指标 | 2020年1-12月 |  |  | 2020年1-12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总目标成本 | 严格按照预算批复控制成本 |  |  | 严格按照预算批复控制成本 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鲟鱼经济价值 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 25 | 20 | 本项目中对鲟鱼骨胶原活性肽的研究与开发可使鲟鱼加工废弃物得到有效高值利用，极大提高鲟鱼的经济价值，可为鲟鱼加工产业带来丰厚的收益。但是，评价标准模糊，且鲟鱼骨胶原肽还未对产业形成显著影响，还需加强应用实践和宣传。
|  | 社会效益指标 | 鲟鱼社会影响力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 25 | 20 | 本项目可对鲟鱼废弃鱼骨进行加工利用，减少鲟鱼加工副产物对环境的污染，有效降低生物资源的浪费，促进鲟鱼产业的可持续发展。但对社会影响力的衡量标准模糊，今后会改进评价方式。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 89.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。