## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-玉米中心-玉米分子育种技术研发及新品种选育
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究中心
项目负责人 |  | 赵久然 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503420
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 417.8809 | 417.8809 | 417.8809 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 417.8809 | 417.8809 | 417.8809 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、创制玉米优新种质100份，选育优良自交系10个，选育并通过审定玉米品种5个。 2、发表论文10篇以上,其中SCI论文2篇。 3、申报国家发明专利2项。 4、获得植物新品种权10项。 5、进一步加强国际创新合作，参加国际学术交流1次。 | [5 empty] | 1、创制玉米优新种质120份，选育优良自交系12个，选育并通过审定玉米品种9个。 2、发表论文16篇,其中SCI论文6篇。 3、申报国家发明专利5项。 4、获得植物新品种权15项。 5、通过视频会议形式，参加国际学术交流1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 创制玉米优新种质 | 100份 |  |  | 120份 |  | 4 | 4 | /
|  |  | 选育优良自交系 | 10个 |  |  | 12个 |  | 4 | 4 | /
|  |  | 选育并通过审定玉米品种 | 5个 |  |  | 9个 |  | 4 | 4 | /
|  |  | 发表论文（其中SCI论文） | ≥10篇（2篇） |  |  | 16篇（6篇） |  | 4 | 4 | /
|  |  | 申报国家发明专利 | 2项 |  |  | 5项 |  | 4 | 4 | /
|  |  | 获得植物新品种权 | 10项 |  |  | 15项 |  | 4 | 4 | /
|  |  | 参加国际学术交流 | 1次 |  |  | 1次 |  | 1 | 1 | /
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5 | /
/
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月底之前 |  |  | 2020年12月底之前 |  | 5 | 5 | /
/
|  | 成本指标 | 项目实施成本 | 417.88万元 |  |  | 417.88万元 |  | 5 | 5 | /
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 暂不涉及
|  | 社会效益指标 | 对农业和农民的影响 | 新品种示范推广实现农业增效农民增收 |  |  | 新品种示范推广实现农业增效农民增收 |  | 15 | 10 | 未完全体现
|  | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 新品种示范推广实现节水节药节肥、降低环境污染 |  |  | 新品种示范推广实现节水节药节肥、降低环境污染 |  | 15 | 10 | 未完全体现
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 促进我国玉米育种技术创新和发展 |  |  | 促进我国玉米育种技术创新和发展 |  | 10 | 8 | 未完全体现
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 同行认可 | ≥90% |  |  | 96% |  | 10 | 9 | 服务对象较满意，后续进一步提升
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。