## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-林果病虫害绿色防控协同创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物保护环境保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503634
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 93.5198 | 93.5198 | 93.5198 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 93.5198 | 93.5198 | 93.5198 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：诊断疑难病虫害1种以上，明确2种以上病虫害的发生规律； 目标2：病虫害监测数据网络平台1个； 目标3：潜在生防产品2种以上； 目标4：果品质量安全风险评估报告1份； 目标5：发表论文1-2篇。 | [5 empty] | 已完成目标：明确白蜡绵粉蚧在北京地区的发生规律；采集分离林木病害样本600多份，纯化得到单胞菌株512株；开发害虫自动检测识别模型1个，移动端软件方案1套；发现白蜡绵粉蚧寄生性天敌1种，寄生率50%以上，茶翅蝽寄生性天敌1种，寄生率25%以上，可作为潜在的生防产品；撰写北京郊区果品质量安全问题调研及思考报告；发表2篇论文。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 病虫害诊断及发生规律 | 1-2种 |  |  | 鉴定病害样本600多份；明确1种虫害发生规律 |  | 15 | 15
|  |  | 病虫害监测网络平台 | 1个 |  |  | 害虫自动检测识别模型1个
|  |  | 生防产品 | 2种 |  |  | 寄生性天敌2种
|  |  | 果品质量安全风险评估报告 | 1份 |  |  | 撰写北京郊区果品质量安全问题调研及思考报告1分
|  |  | 论文 | 1-2篇 |  |  | 发表2篇论文
|  | 质量指标 | 病虫害诊断及发生规律 | 明确 |  |  | 明确了白蜡绵粉蚧在北京地区的发生规律，及黄栌枯萎病的病原菌 |  | 10 | 7 | 病虫害监测网络平台、生防产品等仅具有潜在的应用价值，未达到开发水平
|  |  | 病虫害监测网络平台 | 开发 |  |  | 开发了害虫自动检测识别模型，能够对害虫进行有效识别
|  |  | 生防产品 | 具有活性 |  |  | 能够有效寄生白蜡绵粉蚧和茶翅蝽，寄生率超过15%
|  |  | 果品质量安全风险评估报告 | 具有参考价值 |  |  | 为农户果品用药具有参考价值
|  |  | 论文 | 发表 |  |  | 发表在核心期刊
|  | 时效指标 | 病虫害诊断及发生规律 | ≤1年 |  |  | 2020年12月前完成 |  | 10 | 10
病虫害监测网络平台
生防产品
果品质量安全风险评估报告
论文
|  | 成本指标 | 病虫害诊断及发生规律 | 预算93.51975万元 |  |  | 93.51975万元 |  | 10 | 10
病虫害监测网络平台
生防产品
果品质量安全风险评估报告
论文
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高病虫害诊断效率，研发高效防控技术，保护林果树木健康生长，减少死亡率，挽回经济损失。 |  |  | 病虫害的诊断及自动识别系统，能够实现自动化精准识别，提高了识别的效率，提高了精准防控水平 |  | 45 | 35 | 研究成果仅提供了基础技术支持，但未进行相关产品的开发及应用示范。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 为生态园林城市的建设及生态环境保护提供科技支撑。 |  |  | 研究的成果可作为林果病虫害的绿色防控的重要技术支撑，有效提高病虫害的防控水平
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 减少农药使用，改善生态环境。 |  |  | 果品质量安全风险评估报告，能够作为用药参考，有效减少农药的使用，可作为科学用药的重要依据，减少化学农药对环境的污染
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。