## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 植物营养与资源研究所农业资源与环境研究中心条件建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 张成军 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 283.2 | 283.2 | 283.2 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：2020 年度目标：购置项目申报仪器设备，保障营资所科研业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 项目期目标：2020 年度目标：购置项目申报仪器设备，保障营资所科研业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增数量 | 10台/套 |  |  | 10台/套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 7 | 7
|  |  | 设备质量 | 达到项目仪器招标标准/技术参数 |  |  | 达到项目仪器招标标准/技术参数 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前 |  |  | 4月前 |  | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  |  | 6月前 |  | 4 | 4
|  |  | 采购物品到位时间 | 10月前 |  |  | 10月前 |  | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 283.2万元 |  |  | 283.2万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥0万元 |  |  | ≥0万元 |  | 20 | 15 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 20 | 15 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10 | 8
|  |  | 使用人员满意度 | ≥98%
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。