## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京学者-京津冀杂交小麦节水耐盐碱组合鉴定及测试网络建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503968
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 98.3346 | 10 |  |  |  | 98.33% | 9.8335
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 98.3346 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成节水耐盐杂交小麦亲本种质鉴定300份，初步筛选出抗逆群体，不育系和恢复系15份；配制组合200份开展节水、耐盐碱鉴定和测试网络建设；完成杂交小麦组合制种和亲本繁殖；获得适宜京津冀中低产田的节水耐盐碱组合3份以上，建立5个高产高效标准百亩示范方，，带动杂交小麦示范应用5万亩。 | [5 empty] | 完成亲本鉴定390份，组合配置及测试网络鉴定665份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成亲本鉴定 | 300份 |  |  | 390份 |  | 3 | 3
|  |  | 组合配置及测试网络鉴定 | 200份 |  |  | 665份 |  | 3 | 2 | 原计划仅在京津冀开展，根据农业部关于扩大耐盐碱杂交小麦组合鉴定的意见，同时在山东滨州和新疆伊宁等地也开展了同类试验，故实际完成指标较预定指标超出232.5%
|  |  | 不育系 | 5份 |  |  | 6份 |  | 3 | 3
|  |  | 恢复系 | 10份 |  |  | 12份 |  | 3 | 3
|  |  | 示范应用 | 5万亩 |  |  | 11万亩 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 筛选节水耐盐组合 | 通过测试网络建设，筛选出中度耐盐碱水平的组合 |  |  | 通过测试网络建设，筛选出中度耐盐碱水平的组合 |  | 15 | 12 | 支撑资料有待进一步完善
|  | 进度指标 | 测试组合 | 于2020年10月份前，通过网络测试鉴定以及实验室检测筛选出耐盐碱组合3-5个 |  |  | 于2020年10月份前，通过网络测试鉴定以及实验室检测筛选出耐盐碱组合3-5个 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 降低试验成本 | 通过改进技术，降低试验成本3% |  |  | 通过改进技术，降低试验成本3% |  | 10 | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益 | 示范推广5万亩，根据前期试验结果，杂交小麦平均每亩增产80-150kg，至少增加农民收入880万元 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 9 | 有待进一步提升
|  |  | 社会效益 | 经过前期在河北沧州等地试种，杂交小麦每亩可节约灌水50-100方，节水潜力30%以上，为加快京津冀地区节水耐盐碱小麦品种更新换代奠定基础 |  |  | 得到提升 |  | 15 | 9 | 有待进一步提升
|  |  | 节水耐盐碱品种选育中的利用持久度 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 8 | 项目实施效果展现有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植大户对杂交小麦新组合表现的满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 89.8335
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。