附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市场营销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199976 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1540 | 1537.84 | 1519.0026 |  | 10 | 98.78% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1540 | 1537.84 | 1519.0026 |  | — | 98.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展一系列市场营销活动，促进体育彩票销售，提升体育彩票影响力，扩大彩民群体；增强渠道建设的相关服务工作；配合总局中心为彩民提供相关服务。 |  |  |  |  | 按年度计划开展市场营销活动，有效提升了彩票影响力，扩大了彩民群体。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 促销活动 |  | 7 | 13 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 促销活动 |  | 根据市场情况及上级部门部署开展促销活动，于2020年完成 | 达成预期目标 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 即开型游戏营销 |  | 成本控制在预算600.00万元之内 | 达成预期目标，实际支出595.25万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 乐透型游戏营销 |  | 成本控制在预算400.00万元之内 | 达成预期目标，实际支出392.25万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 竞猜型游戏营销 |  | 成本控制在预算300.00万元之内 | 达成预期目标，实际支出295.25万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 传统单场网点帮扶活动 |  | 成本控制在预算197.84万元之内 | 达成预期目标，实际支出196.25万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新渠道营销 |  | 成本控制在预算40.00万元之内 | 达成预期目标，实际支出40.00万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 体育彩票销量增长率 |  | 达到10% | 未达成预期目标 | 15 | 10 |  | 受疫情影响，彩票销售暂停3个月，加之国际国内体育赛事取消延期，导致该项指标未完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升体育彩票知名度，扩大彩民群体，增强彩民购彩的体验度 | 基本达成预期目标 | 15 | 9 |  | 相关佐证资料不够充分，未进行持续跟踪及调研 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网点销售人员满意度 |  | 高于80% | 95% | 5 | 3 |  | 缺少相关满意度调查资料 |  |
|  |  |  | 彩民满意度 |  | 高于80% | 93% | 5 | 3 |  | 缺少相关满意度调查资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.9 |  |  |  |